**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0133200001724002120/603**

на выполнение работ для обеспечения государственных нужд Ивановской области

г. Иваново «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области**, являющийся государственным заказчиком Ивановской области, именуемый в дальнейшем **Заказчик,** в лице Первого заместителя директора Департамента Панкова Алексей Владимировича**,** действующего на основании Положения о Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 19.12.2014 № 562-п, приказа начальника Департамента от 06.07.2022 № 300 и **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПК ТРАКТ»** именуемое в дальнейшем **Подрядчик,** в лице Генерального директора Кучина Романа Михайловича**,** действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем **Стороны** заключили настоящий **Государственный контракт** (далее - Контракт) о нижеследующем:

* + 1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

 1.1. Настоящий Контракт заключается Заказчиком от имени Ивановской области в целях обеспечения государственных нужд Ивановской области.

 1.2. **Объект закупки**: ***Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользование регионального и межмуниципального значения Ивановской области***

 **Предмет контракта:** ***Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользование регионального и межмуниципального значения Ивановской области***

Идентификационный код закупки: 242372801282537020100101360017112243

 1.3. В соответствии с протоколом **0133200001724002120** Подрядчик обязуется разработать ***проектную документацию по капитальному ремонту искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользование регионального и межмуниципального значения Ивановской области*** (далее - Объект), в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных документов, заданием на разработку проектной документации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и иными условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять результаты работ, выполненных с надлежащим качеством, и обеспечить оплату выполненных работ в пределах цены Контракта и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

***Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме.***

 1.4. По Контракту осуществляется расширенное банковское сопровождение, предусмотренное статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), постановлением Правительства Ивановской области от 18.12.2017 N 473-п «Об определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ивановской области», в соответствии с Правилами осуществления банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 (далее – Правила).

 Расширенное банковское сопровождение Контракта включает в себя:

 - проведение банком на основании договора, заключенного с подрядчиком и всеми привлекаемыми в ходе исполнения контракта субподрядчиками, мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения Контракта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мониторинга до сведения Заказчика;

 - мониторинг исполнения Контракта, включающего анализ соответствия содержания документов, подтверждающих основание платежа, представляемых Подрядчиком и субподрядчиками срокам выполнения работ и объему работ, предусмотренных Контрактом.

Расширенное банковское сопровождение Контракта осуществляется «Газпромбанк» (Акционерное общество), сокращенное наименование: Банк ГПБ (АО), генеральная лицензия Банка России №354, ИНН 7744001497, КПП 997950001, к/сч 30101810200000000823, БИК 044525823, местонахождение: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16. корпус 1, адрес электронной почты: mailbox@gazprombank.ru, телефон: ✱0701 (короткий номер для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, TELE2, МОТИВ), +7 (495) 913-74-74 (далее - Банк).

**2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

2.1. **Подрядчик** **обязуется:**

2.1.1. В случае, если Подрядчик не является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, привлечь субподрядчика для выполнения инженерных изысканий, обладающего правом выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

2.1.2. Представить Заказчику в течение 5 рабочих дней с даты подписания Контракта информацию из единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий, которые содержат сведения соответственно:

а) о наличии у Подрядчика права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

б) о наличии у Подрядчика права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) *(в случае, если Подрядчик является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий);*

**или**

о наличии у субподрядчика права выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) *(в случае, если Подрядчик не является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий).*

2.1.3. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом: выполнить инженерные изыскания и осуществить подготовку проектной документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства (далее - Объект).

В случае если проектная документация предусматривает при осуществлении работ по реконструкции объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация, являющаяся предметом контракта, должна содержать отдельный перечень таких товаров.

2.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.

2.1.5. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по Контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе реконструкции или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

2.1.6. Передать Заказчику, с подписанным со своей стороны Актом приема-передачи проектной документации, готовую проектную документацию (в том числе сметы), результаты инженерных изысканий (в целях их направления Заказчиком на государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства) в течение 110 (ста десяти) календарных дней с даты подписания настоящего Контракта. Передаваемая Заказчику документация должна быть составлена в соответствии с действующими требованиями строительных норм и правил.

Проектная документация должна соответствовать следующим требованиям:

а) проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование;

б) в проектной документации предоставить реквизиты проектной организации.

 Обязательства Подрядчика по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий считаются выполненными при получении Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

2.1.7. В полном объеме отвечать перед Заказчиком за надлежащее выполнение обязательств по Контракту субподрядчиками, которых вправе привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту. О привлечении субподрядной организации Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента заключения договора субподряда с указанием полного наименования субподрядчика, его местонахождения (почтовый адрес), телефонов руководителя и главного бухгалтера, идентификационного номера налогоплательщика и кода причины постановки на учет, вида и стоимости работ, передаваемых на субподряд.

2.1.8. В целях осуществления расширенного банковского сопровождения Контракта Подрядчик обязуется:

 а) Заключить с Банком договор о банковском сопровождении, проект которого является Приложением № 2 к настоящему Контракту, предоставить Заказчику копию вышеуказанного договора и реквизиты отдельного счета в срок не позднее 10 (десяти) дней после даты заключения Контракта.

 б) Осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по Контракту, на отдельном счете, открытом в Банке.

 в) Определять в договорах, заключаемых с Субподрядчиками, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения Контракта, открытом в Банке.

 г) Предоставлять Банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по Контракту Субподрядчиках (полное наименование Субподрядчика, его местонахождение (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет) в срок не позднее 3 (трех) дней после заключения договоров с Субподрядчиками.

2.1.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п. п. 7.5, 7.6, 7.7, настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 6.3.1 настоящего Контракта.

**2.2. Заказчик обязуется:**

 2.2.1. Принять качественно выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Контракта, работы по Акту выполненных работ и универсальному передаточному документу.

 2.2.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта провести экспертизу результатов выполненных работ.

 2.2.3. Заключить договор на проведение государственной экспертизы проектной документации (в том числе смет) и результатов инженерных изысканий с органом государственной экспертизы в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания Акта приема-передачи проектной документации.

 2.2.4. Принять качественно выполненные Подрядчиком работы после получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости.

 2.2.5. В целях осуществления расширенного банковского сопровождения Контракта Заказчик обязуется:

 а) Оплачивать выполненные работы по Контракту на отдельный счет, открытый в Банке Подрядчику для проведения операций, включая операции в рамках исполнения настоящего Контракта.

 б) Определять документы, которые проверяются Банком на соответствие содержанию Контракта и (или) фактически выполненным работам (их результатам) (далее - документы, подтверждающие основание платежа).

 в) Определять субподрядчиков, платежные документы которых проверяются Банком на соответствие документам, подтверждающим основание платежа.

 г) Согласовывать Банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание осуществления платежа, указываемое в платежном документе Подрядчика, субподрядчика (далее - платежный документ).

 д) Согласовывать Банку порядок осуществления Банком проверки платежных документов на соответствие документам, подтверждающим основание платежа, и содержанию Контракта, а также документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически выполненным работам их результатам).

 е) Определять случаи, при которых Банк согласовывает с Заказчиком отказ в осуществлении платежа по платежным документам.

 ж) Рассмотреть в течение 5 дней запрос Банка о проведении платежей Подрядчика, субподрядчиков.

 з) Рассмотреть в течение 5 дней запрос Подрядчика о несогласии с отказом Банка в проведении платежа Подрядчика, субподрядчиков.

 и) Согласовывать с Банком ответственность Банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по платежным документам.

**3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

 3.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: **12 727 756** рублей **76** копеек, цена Контракта НДС не облагается.

Источник финансирования – бюджет субъекта Российской Федерации (дорожный фонд Ивановской области).

Код бюджетной классификации расходов Российской Федерации: **021 0409 1230120730 243**

**2025 год** - **6 363 878.38** рублей

**2026 год** - **6 363 878.38** рублей

 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

 3.2. Оплату работ, не заложенных в Контракте, Заказчик не производит.

3.3 Расчеты по Контракту осуществляются в безналичным порядке платежными поручениями.

 Обязательство Заказчика считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет Подрядчика.

3.4 Сумма, подлежащая уплате, уменьшается на размер связанных с оплатой Контракта налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, уплатить которые Заказчик обязан в соответствии с законодательством.

 3.5. Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ производится с даты подписания документа о приемке усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика (куратора контракта) в единой информационной системе в срок не более 7 (семи) рабочих дней.

 3.6. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Заказчик должен обеспечить согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

 3.7. Валютой платежа является российский рубль.

 3.8. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта или графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком, изменению не подлежит.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

 4.1. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 20.11.2026 года

 Датой приёмки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приёмке, подписанного Заказчиком.

 4.2. Нарушение Подрядчиком срока выполнения работ, указанного в п.4.1 основанием для применения к нему штрафных санкций в соответствии с п.6.3. настоящего Контракта.

Срок, указанный в п. 5.3 настоящего Контракта, исключается из периода просрочки.

**5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ**

 5.1. Заказчик своим приказом назначает представителя из числа работников Заказчика, который с момента заключения Контракта будет осуществлять контроль за производством работ, экспертизу результатов выполненных работ по Контракту и их приемку.

 5.2.Подрядчик в сроки, предусмотренные техническим заданием (Приложение N 1), передает Заказчику комплект проектной документации. В указанные сроки Подрядчик также формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Этот документ должен содержать:

 а) идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, единицу измерения выполненной работы, указанные в Контракте;

 б) информацию о Подрядчике, а именно: полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

 в) наименование выполненной работы;

 г) информацию об объеме выполненной работы;

 д) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

 е) иную информацию с учетом требований, установленных Правительством РФ.

 К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации в документе о приемке, приоритет имеет вышеуказанная информация, содержащаяся в документе о приемке.

 5.3. Заказчик обязуется осуществлять приемку результатов выполненных работ по Контракту в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. При этом в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документ о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.4. Результатом выполненной работы по Контракту является проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий с наличием положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

 5.5. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия в составе не менее пяти человек. Члены данной комиссии в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями:

1. поступивший документ о приемке;
2. мотивированный отказ от подписания документа о приемке, сформированный ими в ЕИС, с указанием причин такого отказа.

 5.6. После осуществления приемочной комиссией действий, указанных в п.5.3 Контракта, Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в единой информационной системе.

 5.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

 5.8. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

 5.9. Приёмка выполненных работ производится Заказчиком после получения положительного заключения государственной экспертизы.

 5.10. Датой приёмки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приёмке, подписанного Заказчиком

5.11. С даты приемки результатов выполнения проектных работ исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Ивановской области.

 5.12. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность или невозможность их дальнейшего проведения, Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и немедленно (в течение 2-х дней после приостановления работы) известить об этом Заказчика.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

Неустойка по настоящему Контракту является законной и определяется статьей 34 Федерального закона о контрактной системе и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Правила).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты пени в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1. 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);
2. 5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);
3. 10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);
4. 100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе:

- нарушения срока разработки и передачи проектной документации;

- нарушения срока, предусмотренного п. 2.1.9

Заказчик начисляет Подрядчику неустойку в виде пени.

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

 6.3.2. . В случае, если Подрядчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет:

1. 10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
2. 5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);
3. 1% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);
4. 0,5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 100 млн до 500 млн руб. (включительно);
5. 0,4% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 500 млн до 1 млрд руб. (включительно);
6. 0,3% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 1 млрд до 2 млрд руб. (включительно);
7. 0,25% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 2 млрд до 5 млрд руб. (включительно);
8. 0,2% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 5 млрд до 10 млрд руб. (включительно);
9. 0,1% цены Контракта, если цена Контракта превышает 10 млрд руб.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1. 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
2. 5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);
3. 10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);
4. 100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Неустойка взимается путем направления виновной стороне претензии. Претензия должна быть рассмотрена и оплачена в течение 10 (десяти) дней со дня ее получения по реквизитам, указанным в претензии. По истечении указанного срока сумма неустойки подлежит взысканию в установленном порядке.

 Датой оплаты неустойки считается день зачисления денежных средств на счет, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

6.9. Подрядчик несет полную юридическую, в том числе имущественную, ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия соисполнителей, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

**7. Обеспечение исполнения Контракта**

 7.1 Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантией или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта, независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 45 и 96 Федерального закона о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

 7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **3 535 488,** рублей (Три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят восемь рублей) **25** копеек.

 *В случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона о контрактной системе, размер обеспечения исполнения Контракта увеличивается в полтора раза или Подрядчиком предоставляет информацию (установленную указанной статьей), подтверждающую его добросовестность (по выбору Подрядчика).*

*(Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке).*

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на следующие обязательства Подрядчика:

- по выполнению работ по Контракту;

- по оплате начисленных неустоек.

7.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 30 (тридцати) дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения.

7.4. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний в течение пятнадцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

 7.5 В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены п.п. 7.6, 7.7. настоящего Контракта.

 7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении Подрядчиком отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный п. 7.4 срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

7.7. Предусмотренное п.п. 7.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.8. Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств: ИНН 3728012825 КПП 370201001 ЕКС 40102810645370000025 в Отделении Иваново Банка России//УФК по Ивановской области

г. Иваново Департамент финансов Ивановской области (Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области л/сч 05332000830) БИК 012406500 Казначейский счет 03222643240000003300.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия: войны, военные действия, пожары, эпидемии, аварии, забастовки, а также постановления или распоряжения органов государственной власти и управления.

 8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую Сторону в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ. В случае, если выполнение

 работ по Контракту по мнению Сторон в дальнейшем невозможно, Контракт подлежит расторжению по соглашению Сторон.

**9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ**

9.1. Срок действия Контракта: с даты заключения контракта по 30.12.2026 года(включительно), а в части оплаты, до полного исполнения Заказчиком своих обязательств по контракту.

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта устанавливается Федеральным законом о контрактной системе.

Соглашение о расторжении Контракта осуществляется в письменной форме. При расторжении Контракта обязательства сторон прекращаются.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным статьей 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в связи с нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта, на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

Для целей применения настоящего пункта нарушением Подрядчиком существенных условий настоящего Контракта признаются:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

-если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона) и (или) поставляемому товару;

б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в [подпункте "а"](file:///%5C%5Cdepstorage%5Cdepstoragebackup%5CDepStorage_1%5C%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%5C%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%AB%5C%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%5C%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%202023%5C%D0%B0.%D0%B4.%20%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%A6%D0%9E%D0%92%D0%9E-%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%A1%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%5C%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0_.docx#Par2) настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

 9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, если Заказчик препятствует исполнению Контракта (ст. 719 ГК РФ):

- остановка Заказчиком хода выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 1/3 (одну треть) срока выполнения работ.

9.8. Споры по настоящему Контракту рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

9.9. Расторжение настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной настоящим Контрактом.

**10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

10.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации от имени которой выступает Заказчик.

10.2. Днем передачи исключительных прав является день подписания сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Контракта.

 10.3. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

10.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.

10.5. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право: субъекта Российской Федерации от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

10.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

**11. Прочие условия**

11.1. Отношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением, изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением, разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав), направляемые по Контракту или в связи с ним, должны оформляться в письменной форме с документальным подтверждением получения адресатом направленного сообщения.

11.3. Все уведомления Сторон (кроме претензионной переписки, которая осуществляется в соответствии ч. 16 ст. 94 Закона о контрактной системе), связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме нарочным отправлением или с использованием электронной почты.

В случае отправления уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Уведомления Заказчиком Подрядчика направляются с адреса электронной почты Заказчика E-Mail:doroga@ivreg.ru на адрес электронной почты Подрядчика E-Mail:

Уведомления Подрядчиком Заказчика направляются с адреса электронной почты Подрядчика E-Mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на адреса электронной почты Заказчика E-Mail: doroga@ivreg.ru

11.4. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Федерального закона о контрактной системе.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

 11.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

 Приложение №1. Задание на разработку проектной документации.

Приложение №2. Проект договора об оказании услуги расширенного банковского сопровождения.

**12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

**Подрядчик** ООО "ПК ТРАКТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ТРАКТ"

ИНН: 3731002979, КПП: 371101001

Расчетный счет в банке 40702810206200028632

ПАО АКБ "АВАНГАРД", г. Москва

БИК 044525201, к/с 30101810000000000201

**Заказчик:** Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

**Место нахождения:** 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 139.

**Почтовый адрес:** 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 139.

**Банковские реквизиты:** ИНН 3728012825 КПП 370201001

ЕКС 40102810645370000025 в Отделении Иваново Банка России //

УФК по Ивановской области г. Иваново

 БИК (ТОФК) 012406500 Лиц.сч. 03332000830

Казначейский счет 03221643240000003300

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** **Первый заместитель директора Департамента** **дорожного хозяйства и транспорта** **Ивановской области** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Панков А.В. /** **М.П.**  | **ПОДРЯДЧИК:**ООО "ПК ТРАКТ"**Генеральный директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **Кучин Р.М./****МП** |

Приложение № 1

 к Государственному контракту

№**0133200001724002120/603**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Задание на разработку проектной документации.

*(Прилагается в отдельном файле)*

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

 ПРОЕКТ

**Договор № \_\_\_\_\_\_
об оказании услуги расширенного банковского сопровождения**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

«Газпромбанк» (Акционерное общество), далее именуемый «Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующе(го/й) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующе(го/й) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об оказании услуги Расширенного банковского сопровождения (далее – Договор) о нижеследующем.

1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
	1. **Заявка на перевод** – Распоряжение на перевод, по которому Банком не принято решение о согласовании или не согласовании по результатам рассмотрения Обосновывающих документов.
	2. **Заказчик** - Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
	3. **Расширенное банковское сопровождение контракта** - осуществление Банком Мониторинга расчетов при исполнении Сопровождаемого контракта, Контроля целевого расходования денежных средств и услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям Сопровождаемого контракта в соответствии с условиями Договора.
	4. **Контроль целевого расходования денежных средств** – осуществляемая Банком в соответствии с Договором и Дополнительным соглашением процедура проверки соответствия предоставленных Исполнителями, Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Сопровождаемого контракта, а также условиям соответствующих договоров (контрактов), на основании которых инициируются Распоряжения на перевод.
	5. **Личный кабинет** – специализированный раздел на портале по адресу: goz.gazprombank.ru, доступный Исполнителю при использовании логина и пароля, предоставленного Банком, для формирования и передачи в Банк Обосновывающих документов.
	6. **Мониторинг расчетов** – ежемесячное предоставление Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне информации о проведении операций со средствами на Отдельных счетах в форме выписки о движении денежных средств за отчетный календарный месяц, а также сведений о результатах проведенной Банком идентификации Исполнителей при открытии Отдельных счетов.
	7. **Объект** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	8. **Обосновывающие документы** – договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ, акты приемки в эксплуатацию, накладные и иные документы, предусмотренные Сопровождаемым контрактом и первичными документами предусмотренными НК РФ.
	9. **Распоряжение на перевод** – платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств.
	10. **Сопровождаемый контракт** - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком.
	11. **Отдельный счет** – расчетный счет, открытый в Банке, осуществляющем банковское сопровождение Сопровождаемого контракта, Исполнителю для проведения операций при исполнении Сопровождаемого контракта, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после подписания Дополнительного соглашения.
	12. **Дополнительное соглашение** – дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по банковскому счету, соответствующий требованиям, предъявляемым к Отдельному счету.
	13. **Исполнитель** – Подрядчик, субподрядчики и иные исполнители, привлекаемые в ходе исполнения Сопровождаемого контракта, за исключением:
* лиц, получающих от Исполнителей вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам, а также возмещение командировочных и представительских расходов;
* арендодателей имущества, являющегося их собственностью, используемого Исполнителями исключительно в целях реализации Сопровождаемого контракта;
* страховщиков, оказывающих Исполнителям услуги страхования имущественных интересов, связанных с реализацией Сопровождаемого контракта;
* кредиторов Исполнителей, требования которых подтверждены выданными документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
* кредитных организаций - при погашении кредитов и лизинговых платежей, предоставленных для выполнения работ, приобретения конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта, а также при оплате стоимости банковских гарантий, выданных в связи с выполнением работ при реализации Сопровождаемого контракта;
* государственных и муниципальных органов и учреждений;
* налоговых органов;
* пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также их территориальных органов;
* субъектов естественной монополии;
* подрядчиков (поставщиков), выполняющих работы (поставляющих товары, оказывающих услуги) на суммы менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей (с учетом НДС) в целом по Проекту;
* непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта, а также официальных дистрибьюторов иностранных фирм и торговых домов производителей, являющимися их дочерними структурами - при оплате соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники;
* непосредственных поставщиков услуг и товаров, относящихся к накладным расходам:
* услуги по проезду и проживанию, а так же услуги по организации проезда и проживания работников Исполнителя в служебных командировках, а так же при производстве работ вахтовым методом;
* услуги по перевозке работников Исполнителей для целей реализации Сопровождаемого контракта;
* услуги связи, в том числе обеспечение мобильной связью, мобильным и стационарным доступом в интернет, почтово-телеграфные услуги, в том числе услуги по экспресс-доставке корреспонденции;
* услуги по обслуживанию офисной техники и поставке расходных материалов для офисной техники;
* услуги по поставке, сопровождению и поверке геодезического, лабораторного оборудования;
* охранные услуги;
* услуги (работы) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведению испытаний на Объекте строительства, осуществление экологического мониторинга;
* услуги уборки (клининга), в том числе вывоза бытового мусора и снега;
* услуги по охране труда и обеспечению техники безопасности, в том числе по обеспечению спецодеждой;
* услуги аудиторов и нотариусов
* поставку топлива и иных горюче-смазочных материалов;
* поставку канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров.
* получателей платежей за оказанные Исполнителям коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.;
* непосредственных исполнителей транспортных, транспортно-экспедиционных и погрузочно-разгрузочных работ, услуг (при условии предоставления информации о наличии в собственности используемой техники);
* Банка.
1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
	1. Предметом настоящего Договора является оказание Банком услуг по Расширенному банковскому сопровождению Сопровождаемого контракта в соответствии с условиями Договора, а также в соответствии с требованиями Постановления Правительства
	Российской Федерации от 20.09.2014 № 963.
2. **ЦЕНА ДОГОВОРА**
	1. Банк оказывает услугу Расширенного банковского сопровождения контракта в соответствии с условиями Государственного контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на оказание услуг для обеспечения государственных нужд Ивановской области без взимания платы.
	2. Стороны соглашаются, что требование пункта 3.1 не распространяется на тарифы Банка за расчетно-кассовое обслуживание Отдельных счетов Исполнителей, а также любые иные комиссии и вознаграждения Банка по продуктам и услугам, не относящимся к услуге Расширенного банковского сопровождения контракта.
	3. Банк не заключает с Исполнителями сделок размещения денежных средств, находящихся на Отдельном счете, в виде депозитов и поддержания неснижаемого остатка.
3. **ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**
	1. Банк осуществляет открытие расчетных счетов в рублях Российской Федерации Исполнителям после предоставления в Банк полного комплекта документов на открытие расчетного счета в соответствии с порядком, указанным на интернет сайте Банка по адресу: [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru/). www.gazprombank.ru.При наличии у Исполнителя открытого в Банке расчетного счета в рублях Российской Федерации для расчетов, связанных с реализацией Сопровождаемого контракта, открытие дополнительного расчетного счета не обязательно.
	2. Для обеспечения соответствия режима банковского счета Исполнителя режиму Отдельного счета Исполнитель заключает с Банком Дополнительное соглашение, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций. Стороны соглашаются, что режим банковского счета Исполнителя считается соответствующим режиму Отдельного счета с даты заключения Банком и Исполнителем Дополнительного соглашения. Порядок и сроки зачисления и списания денежных средств с Отдельного счета определяются договором банковского счета и Дополнительным соглашением.
	3. Для заключения Дополнительного соглашения Исполнитель предоставляет в Банк:
* заявку на оформление Дополнительного соглашения к договору банковского счета в валюте Российской Федерации в одном экземпляре (Приложение № 1 к Договору);
* Дополнительное соглашение, подписанное со стороны Исполнителя в двух экземплярах (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Форма заявки и форма Дополнительного соглашения размещаются на интернет сайте Банка по адресу: [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru/).

* 1. Обосновывающие документы, указанные в п. 1.7. Договора, передаются в Банк в электронном виде через Систему «Клиент-Банк» или Личный кабинет на портале по адресу: goz.gazprombank.ru. Заявка на перевод направляется в Банк по Системе «Клиент-Банк» в дату направления Обосновывающих документов. Согласованная Банком Заявка на перевод рассматривается Банком и Исполнителем, как Распоряжение на перевод, принятое Банком в дату ее согласования Банком. Дополнительное направление в Банк Распоряжения на перевод Исполнителя, соответствующего согласованной Заявке на перевод, не требуется.
	2. Обосновывающие документы и Заявки на перевод рассматриваются Банком в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их получения от Исполнителя (не считая дату получения). Банк имеет право запросить у Исполнителя и Исполнитель обязан предоставить Банку пояснения по планируемым переводам и Обосновывающим документам, дополнительные справки и отчеты, а также подтверждения правомерности отнесения расходов (части расходов) на расходы, осуществляемые согласно Сопровождаемому контракту. Данное требование распространяется на любые переводы по Отдельному счету (включая переводы в бюджет Российской Федерации), кроме переводов на основании распоряжений взыскателей средств, выставляемых к Отдельному счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, и распоряжений Банка.
	3. Банк осуществляет Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету Исполнителя на предмет соответствия условиям Сопровождаемого контракта на основании документов, предоставленных согласно п. 1.7. Договора.
	4. Если Банк не может самостоятельно принять решение о согласовании/несогласовании Заявки на перевод, Банк имеет право направить запрос Заказчику в отношении Заявки на перевод Исполнителя. В этом случае срок согласования Банком Распоряжения на перевод Исполнителя увеличивается на время такого согласования, но не более срока указанного в пункте 4.5. При неполучении Банком ответа Заказчика о согласовании/несогласовании Заявки на перевод Исполнителя, а также в случае, если ответ Заказчика не содержит однозначное решение о согласовании/несогласовании Заявки на перевод Исполнителя, Банк отказывает в согласовании такого Распоряжения на перевод Исполнителю.
	5. Банк информирует Исполнителя о согласовании/несогласовании Заявки на перевод не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты получения от Исполнителя с указанием причины несогласования (при наличии несогласованных Заявок на перевод), в том числе с указанием непредставленных для согласования документов, с использованием системы «Клиент-Банк».
	6. Банк отказывает Исполнителю в согласовании Заявок на перевод и в приеме Распоряжения на перевод в случае отрицательных результатов контроля Банком соблюдения Исполнителем условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительным соглашением.
	7. Отрицательными результатами контроля соблюдения Исполнителем целевого расходования денежных средств являются:
		1. Непредставление и/или неполное представление Банку Обосновывающих документов и Заявки на перевод.
		2. Превышение суммы Заявки перевод (размера платежа), в том числе с учетом ранее исполненных Банком Распоряжений на перевод Исполнителя, над суммой договора, по которому планируется проведение расчетов и/или суммой счета на оплату аванса или выполненных (поставленных) работ (товаров, услуг) и/или иных Обосновывающих документов (включая ведомости оплаты труда).
		3. Несоответствие оплачиваемых работ/услуг, приобретаемых материалов и оборудования (с учетом информации, указанной Исполнителем в Обосновывающих документах) целям Сопровождаемого контракта, в том числе договорам (контрактам), актам и иной предоставленной Банку документации, содержащей информацию о приобретаемых материалах, оборудовании, услугах.
		4. Несоответствие Заявки на перевод режиму Отдельного счета.
	8. Стороны соглашаются, что Банк не несет ответственности за отказ в приеме для исполнения Распоряжений на перевод Исполнителей, а также любые задержки в исполнении Распоряжений на перевод Исполнителей, если такой отказ или задержка осуществляются в соответствии с настоящим Договором и/или Дополнительным соглашением.
	9. Стороны соглашаются, что Банк не проводит мероприятия в отношении проверки факта выполнения работ при реализации Сопровождаемого контракта.
	10. Банк ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом предоставляет Заказчику по сопровождаемому контракту с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне :
		1. сведения о проведении операций со средствами на отдельном счете в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц;
		2. отчет, включающий:

а) отчет по отдельному счету подрядчика, субподрядчика о проведении операций в форме выписки о движении денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовой ведомости по отдельному счету за отчетный месяц, а также информацию о текущих остатках на отдельном счете на последнее число отчетного месяца;

б) информацию о результатах мониторинга соблюдения подрядчиками сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и условий контракта о количестве товаров, объеме работ, услуг (в случае заключения сопровождаемого контракта в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) общая стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства);

в) информацию о соответствии содержания документов, подтверждающих исполнение контракта, представляемых подрядчиком и субподрядчиками, утвержденной в установленном порядке проектной документации и утвержденному графику выполнения работ, в случае если предметом расширенного сопровождаемого контракта является выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства, в том числе:

- анализ информации о соответствии стоимости определенных договором подрядчика с субподрядчиком видов строительных работ среднерыночным значениям;

- информацию о соответствии объемов выполненных работ, указанных в документах на оплату, фактически выполненным на объекте объемам работ (общая стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства);

- информацию о соответствии выполняемых работ, определенных контрактом в качестве объекта мониторинга, проектной документации, условиям сопровождаемого контракта, включая сметные приложения и калькуляцию;

* + 1. сведения о результатах проведенной Банком идентификации подрядчика, субподрядчика при открытии ему отдельного счета.
	1. Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Отдельным счетам Исполнителей может быть изменен после выполнения Исполнителем своих обязательств по договорам, заключенным согласно Сопровождаемому контракту, путем подписания между Банком и Исполнителем соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета и при условии подтверждения Заказчиком исполнения Исполнителем своих обязательств.
	2. Стороны соглашаются, что после получения Банком от Заказчика информации об исполнении Сопровождаемого контракта Дополнительное соглашение с Исполнителями считается расторгнутым.
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
	1. Банк обязуется открывать отдельные счета и заключать с Исполнителями Дополнительное соглашение, форма которого определена в приложении № 2 к Договору, при обращении Исполнителей в Банк в соответствии с условиями настоящего Договора и порядком, указанным на интернет сайте Банка по адресу [www.gazprombank.ru](http://www.gazprombank.ru/). Банк не несет ответственности за действия и/или бездействие Исполнителей, связанные с проведением расчетов без использования Отдельных счетов.
	2. Банк вправе отказать Исполнителям в открытии Отдельных банковских счетов в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
	3. Банк вправе отказать Исполнителям в выполнении Распоряжений на перевод на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
	4. Банк вправе расторгнуть с Исполнителем Договор банковского счета и Дополнительное соглашение на основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона
	от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
	5. Банк вправе запрашивать у Исполнителей иные документы и информацию, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
	6. Банк обязуется отказывать Исполнителям в приеме распоряжений на перевод в случаях, установленных настоящим Договором, договором банковского счета и Дополнительным соглашением, заключаемым между Банком и Исполнителем.
	7. Банк обязуется соблюдать режим использования Отдельного счета и осуществлять контроль за его соблюдением.
	8. Банк обязуется предоставлять Заказчику ежемесячные отчеты по услуге Расширенного банковского сопровождения контракта в соответствии с условиями Договора.
	9. Банк имеет право требовать от Подрядчика предоставления копии Сопровождаемого контракта, заверенного Заказчиком, а также копий дополнений и изменений к Сопровождаемому контракту.
	10. Банк имеет право направлять Заказчику запросы и получать от Заказчика ответы в отношении, связанные с исполнением настоящего Договора.
	11. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком в случае совершения третьими лицами, являющимися Исполнителями и открывшими Отдельные счета в целях проведения операций при исполнении Сопровождаемого контракта, юридически значимых действий в соответствии с требованиями действующего законодательства в отношении Отдельных счетов, исполнение которых для Банка является обязательным в соответствии с законодательством. При совершении Исполнителем таких действий Банк обязан не позднее следующего рабочего дня письменно уведомить об этом Заказчика.
	12. Банк обязуется после получения от Заказчика информации об исполнении Сопровождаемого контракта осуществить перевод денежных средств с отдельного счёта Подрядчика на основании Заявки на перевод по указанным реквизитам.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
	1. Подрядчик обязан предоставить Банку сканированные копии дополнений и изменений к Сопровождаемому контракту в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их подписания. Стороны соглашаются, что банковское сопровождение Сопровождаемого контракта, осуществляемое на основании имеющейся в Банке информации по Сопровождаемому контракту (в том числе без учета дополнений и изменений Сопровождаемого контракта, не представленных в Банк), рассматривается сторонами как надлежащее исполнение настоящего Договора.
	2. Подрядчик обязан указывать в договорах с контрагентами, выполняющими работы, оказывающими услуги или поставляющими товары на сумму более 30 000 (тридцать тысяч) рублей по Объекту в целом и являющимися Исполнителями в отношении Сопровождаемого контракта, обязанность таких контрагентов об открытии Отдельного счета в Банке и подписании с Банком Дополнительного соглашения, проведении расчетов между Исполнителями в отношении Сопровождаемого контракта исключительно с использованием Отдельных счетов, а также о требовании указывать Сопровождаемый контракт в предмете договоров, заключаемых с Исполнителями.
	3. Подрядчик обязан определять в договорах, заключаемых с контрагентами, являющимися Исполнителями в отношении Сопровождаемого контракта, условия осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам:
3. об обязанности Исполнителей целевого использования денежных средств, в соответствии с условиями настоящего договора;
4. осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение контракта;
5. указывать Сопровождаемый контракт в предмете договоров, заключаемых с Исполнителями;
6. об обязанности Исполнителей в течение 5 дней с даты заключения соответствующих договоров направить документы в Банк для открытия отдельного банковского счета в Банке, используемый исключительно для финансирования расходов по строительству объекта;
7. Об обязанности Исполнителей при заключении договоров субподряда (субпоставки) обеспечить включение в заключаемые договора обязательство субподрядчиков (субпоставщиков) открыть отдельные банковские счета в Банке и проводить расчеты по договорам исключительно через них.
	1. Подрядчик несет ответственность за согласование настоящего Договора с Заказчиком, если требование о согласовании Договора установлено Сопровождаемым контрактом и/или иными договорами, заключенными между Заказчиком и Подрядчиком согласно отношениям по Сопровождаемому контракту.
	2. Подрядчик уполномочивает и поручает Банку предоставлять Заказчику отчеты, определенные настоящим Договором, а также рассматривать письменные обращения Заказчика и предоставлять Заказчику письменные ответы в отношении исполнения настоящего Договора.
	3. Подрядчик обязан предоставлять Банку сведения о привлекаемых им при исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту Исполнителях (полное наименование Исполнителя, местонахождение Исполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет). В случае если указанные в настоящем пункте сведения о привлекаемых Подрядчиком при исполнении обязательств по Сопровождаемому контракту Исполнителях имеются в Обосновывающих документах (Договоре/Контракте), указанных в п. 1.8 настоящего Договора, требование настоящего пункта считаются надлежащим образом исполненным Подрядчиком.
	4. Подрядчик обязуется рассматривать запросы Банка в отношении настоящего Договора и направлять ответы на запросы Банка, в том числе по предоставлению дополнительной документации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
	2. Подрядчик несет ответственность за предоставление в Банк Сопровождаемого контракта, любых дополнений и изменений, необходимых для банковского сопровождения Сопровождаемого контракта.
	3. Банк не несет ответственность за отказ в исполнении Распоряжения на перевод Исполнителя и/или задержки в исполнении Распоряжения на перевод Исполнителя, если такой отказ и/или задержка осуществляются в соответствии с условиями Договора.
	4. Банк не несет ответственности за качество и фактическое выполнение работ по Сопровождаемому контракту.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	1. В случае возникновения между Банком и Подрядчиком споров по вопросам исполнения Договора Стороны обязуются урегулировать их путем переговоров между собой.
	2. Разногласия, по которым Стороны не достигнут соглашения путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Ивановской области.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
	1. Договор вступает в силу с даты его подписания.
	2. Договор прекращает свое действие:
* с момента поступления в Банк уведомления Заказчика об исполнении сопровождаемого контракта;
* в случае прекращения договора отдельного банковского счета.
	1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Подрядчика, второй - в Банке.
	2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон, если такое изменение или дополнение не будет противоречить требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России.
	3. Договор может быть расторгнут по инициативе Сторон в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	4. Стороны соглашаются, что Договор считается расторгнутым при расторжении Сопровождаемого контракта между Заказчиком и Подрядчиком и/или исключения записи о Подрядчике из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей..
	5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями
1. ПРИЛОЖЕНИЯ
	1. Форма заявки на оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего порядок осуществления расходных операций.
	2. Форма дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего порядок осуществления расходных операций.
	3. Форма заявки на оформление дополнительного соглашения к договору банковского счета, отменяющего порядок осуществления расходных операций.
	4. Форма дополнительного соглашения к договору банковского счета, отменяющего порядок осуществления расходных операций.
2. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Банк: |  | Подрядчик: |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
|  | к Договору об оказании услуги расширенного банковского сопровождения контрактаот «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код формы: [ОБС, \_\_, \_\_\_[[1]](#footnote-1)]  |

ФОРМА

*(на бланке организации)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В «Газпромбанк» (Акционерное общество)

ЗАЯВКА

на ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНого СОГЛАШЕНИя

К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА в валюте РоссийскОЙ ФЕДЕРАЦИИ, устанавливающеГО порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, соответствующий требованиям, предъявляемым к ОТДЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ

Просим оформить прилагаемое Дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте Российской Федерации от *«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_* года *№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  в связи с участием в реализации работ в отношении контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного между

*(Сопровождаемый контракт)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по строительству

*(Заказчиком и Подрядчиком)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

предусматривающего требование о Расширенном банковском сопровождении.

Контактное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(указываются должность, ФИО, телефон и адрес электронной почты)*

Контрагент – заказчик, с которым заключен договор/контракт/соглашение согласно отношениям по реализации указанного выше контракта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ИНН, Полное наименование)*

Приложение: на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(руководитель) (подпись) (инициалы, фамилия)* |
| М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Банк: |  | Подрядчик: |  |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |
| к Договору об оказании услуги расширенного банковского сопровождения контрактаот «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код формы: [ОБС, \_\_, \_\_\_] |

ФОРМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ[[2]](#footnote-2) № \_\_\_\_\_\_

к Договору банковского счета

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

«Газпромбанк» (Акционерное общество), далее именуемый «Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующе(го/й) на основании доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Клиент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующе(го/й) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заменить по тексту раздела 1 «Предмет договора» Договора банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. (далее – Договор) слова «осуществление расчетно-кассового обслуживания» на слова «осуществление расчетного обслуживания».
2. Дополнить раздел 1 «Предмет договора» Договора абзацем следующего содержания:

«Стороны пришли к соглашению, что Счет является Отдельным счетом (далее – Счет, Отдельный счет), носит целевой характер и предназначен для осуществления расчетов, согласно отношениям, связанным с реализацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предусматривающего требование о Расширенном банковском сопровождении, с соблюдением режима и ограничений, установленных настоящим Договором.

В целях исключения различного толкования положений настоящего Договора, Стороны соглашаются, что осуществление Банком действий, предусмотренных в приложении № 1, признается Сторонами как надлежащее исполнение Банком обязательств по настоящему Договору. Если какие-либо положения настоящего Договора полностью или частично противоречат условиям, указанным в приложении № 1, Стороны руководствуются положениями, указанными в приложении № 1».

1. Дополнить Договор приложением № 1 в редакции приложения к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с рабочего дня, следующего за датой его подписания обеими сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, второй – в Банке и является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто в случае получения Банком от Заказчика информации об исполнении Сопровождаемого контракта.

Банк Клиент

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*М.П. М.П.*

Приложение

к Дополнительному соглашению

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к Договору банковского счета

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

ПОРЯДОК

использования Отдельного счета

1. Термины и определения.
	1. Заявка на перевод – Распоряжение на перевод, по которому Банком не принято решение о согласовании или не согласовании по результатам рассмотрения Обосновывающих документов.
	2. Заказчик - Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
	3. Расширенное банковское сопровождение контракта - осуществление Банком Мониторинга расчетов при исполнении Сопровождаемого контракта, Контроля целевого расходования денежных средств и услуг, позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям Сопровождаемого контракта в соответствии с условиями Договора.
	4. Контроль целевого расходования денежных средств – осуществляемая Банком в соответствии с Договором и Дополнительным соглашением процедура проверки соответствия предоставленных Исполнителями, Обосновывающих документов и Распоряжений на перевод условиям Сопровождаемого контракта, а также условиям соответствующих договоров (контрактов), на основании которых инициируются Распоряжения на перевод.
	5. Личный кабинет – специализированный раздел на портале по адресу: goz.gazprombank.ru, доступный Исполнителю при использовании логина и пароля, предоставленного Банком, для формирования и передачи в Банк Обосновывающих документов.
	6. Мониторинг расчетов – ежемесячное предоставление Заказчику с соблюдением положений законодательства Российской Федерации о банковской тайне информации о проведении операций со средствами на Отдельных счетах в форме выписки о движении денежных средств за отчетный календарный месяц, а также сведений о результатах проведенной Банком идентификации Исполнителей при открытии Отдельных счетов.
	7. Объект - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	8. Обосновывающие документы – договоры (контракты), счета (либо заменяющие их документы), акты приемки имущества/выполненных работ, акты приемки в эксплуатацию, накладные и иные документы, предусмотренные Сопровождаемым контрактом и первичными документами предусмотренными НК РФ.
	9. Распоряжение на перевод – платежное поручение или иной расчетный (платежный) документ, форма которого определена Положением Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
	10. Сопровождаемый контракт - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком.
	11. Отдельный счет – расчетный счет, открытый в Банке, осуществляющем банковское сопровождение Сопровождаемого контракта, Исполнителю для проведения операций при исполнении Сопровождаемого контракта, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после подписания Дополнительного соглашения.
	12. Дополнительное соглашение – дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций по банковскому счету, соответствующий требованиям, предъявляемым к Отдельному счету.
	13. Исполнитель – Подрядчик, субподрядчики и иные исполнители, привлекаемые в ходе исполнения Сопровождаемого контракта, за исключением:
* лиц, получающих от Исполнителей вознаграждение за выполнение своих обязанностей по трудовым договорам, а также возмещение командировочных и представительских расходов;
* арендодателей имущества, являющегося их собственностью, используемого Исполнителями исключительно в целях реализации Сопровождаемого контракта;
* страховщиков, оказывающих Исполнителям услуги страхования имущественных интересов, связанных с реализацией Сопровождаемого контракта;
* кредиторов Исполнителей, требования которых подтверждены выданными документами о принудительном исполнении вступивших в законную силу судебных актов;
* кредитных организаций - при погашении кредитов и лизинговых платежей, предоставленных для выполнения работ, приобретения конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта, а также при оплате стоимости банковских гарантий, выданных в связи с выполнением работ при реализации Сопровождаемого контракта;
* государственных и муниципальных органов и учреждений;
* налоговых органов;
* пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также их территориальных органов;
* субъектов естественной монополии;
* подрядчиков (поставщиков), выполняющих работы (поставляющих товары, оказывающих услуги) на суммы менее 30 000 (тридцать тысяч) рублей (с учетом НДС) в целом по Проекту;
* непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники, необходимых для реализации Сопровождаемого контракта, а также официальных дистрибьюторов иностранных фирм и торговых домов производителей, являющимися их дочерними структурами - при оплате соответствующих материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники;
* непосредственных поставщиков услуг и товаров, относящихся к накладным расходам:
* услуги по проезду и проживанию, а так же услуги по организации проезда и проживания работников Исполнителя в служебных командировках, а так же при производстве работ вахтовым методом;
* услуги по перевозке работников Исполнителей для целей реализации Сопровождаемого контракта;
* услуги связи, в том числе обеспечение мобильной связью, мобильным и стационарным доступом в интернет, почтово-телеграфные услуги, в том числе услуги по экспресс-доставке корреспонденции;
* услуги по обслуживанию офисной техники и поставке расходных материалов для офисной техники;
* услуги по поставке, сопровождению и поверке геодезического, лабораторного оборудования;
* охранные услуги;
* услуги (работы) специализированных организаций (лабораторий) по осуществлению контроля качества и проведению испытаний на Объекте строительства, осуществление экологического мониторинга;
* услуги уборки (клининга), в том числе вывоза бытового мусора и снега;
* услуги по охране труда и обеспечению техники безопасности, в том числе по обеспечению спецодеждой;
* услуги аудиторов и нотариусов
* поставку топлива и иных горюче-смазочных материалов;
* поставку канцтоваров, питьевой воды, хозяйственных товаров.
* получателей платежей за оказанные Исполнителям коммунальные услуги, включая электроэнергию, водоснабжение и пр.;
* непосредственных исполнителей транспортных, транспортно-экспедиционных и погрузочно-разгрузочных работ, услуг (при условии предоставления информации о наличии в собственности используемой техники);
* Банка.
1. Общие положения
	1. Отдельный счет носит целевой характер и предназначен исключительно для проведения безналичных расчетов согласно отношениям, связанным с реализацией Сопровождаемого контракта.
	2. Клиент поручает Банку осуществлять контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету на предмет:
* соответствия переводов условиям Сопровождаемого контракта;
* соответствия переводов Обосновывающим документам, в том числе условиям договоров, при исполнении обязательств по которым инициируется перевод;
* соответствия переводов режиму Отдельного счета.
	1. Банк осуществляет экспертизу Заявки на перевод на основании Обосновывающих документов Клиента.
	2. Распоряжения на перевод, направленные Клиентом в Банк, до их согласования Банком рассматриваются сторонами как Заявки на перевод. Банк не принимает для исполнения Распоряжения на перевод Клиента до завершения экспертизы Заявок на перевод и Обосновывающих документов.
	3. Клиент обязуется требовать от других Исполнителей, являющихся контрагентами Клиента и выполняющие работы, оказывающие услуги или поставляющие товары на сумму более 30 000 (тридцать тысяч) рублей по Объекту в целом согласно отношениям, связанным с реализацией Сопровождаемого контракта, открывать Отдельные счета в Банке для осуществления расчетов, связанным с реализацией Сопровождаемого контракта. Ответственность за любые задержки переводов с Отдельного счета Клиента, связанные с отсутствием Отдельного счета контрагента Клиента в Банке, несет Клиент.
	4. Клиент обязуется заключить с Банком соглашение о предоставлении услуг электронного документооборота (Система «Клиент-Банк»).
	5. Клиент обязуется указывать в предмете договоров, заключаемых во исполнение Сопровождаемого контракта с Исполнителями, ссылку на Сопровождаемый контракт.
	6. Клиент уполномочивает Банк предоставлять информацию по Отдельному счету Клиента и Обосновывающие документы Клиента, а также информацию, содержащую сведения о результатах проведенной Банком идентификации Клиента, Заказчику.
	7. Клиент обязуется не представлять в Банк заявление о расторжении Договора и поручает Банку отказывать Клиенту в приеме заявления о расторжении Договора до даты подписания между Банком и Клиентом дополнительного соглашения к Договору об изменении специального режима проведения расходных операций.
	8. Стороны соглашаются, что специальный режим проведения расходных операций по Отдельным счетам Исполнителей может быть изменен после выполнения Исполнителем своих обязательств по договорам, заключенным согласно Сопровождаемому контракту, путем подписания между Банком и Исполнителем соответствующего дополнительного соглашения к договору банковского счета и при условии подписания Заказчиком документов, предусмотренных Сопровождаемым контрактом, подтверждающие выполнение сторонами обязательств по Сопровождаемому контракту или при условии подтверждения Заказчиком исполнения Исполнителем своих обязательств.
	9. По Отдельному счету могут осуществляться только операции, осуществляемые для целей исполнения Сопровождаемого контракта.
	10. Контроль целевого расходования денежных средств по Отдельному счету Клиента осуществляется Банком до даты приема Заказчиком в установленном Сопровождаемым контрактом порядке всех работ и услуг, которые выполнялись Клиентом по договорам, заключенным при реализации Сопровождаемого контракта.
	11. Банк вправе отказать Исполнителям в открытии Отдельных банковских счетов в соответствии с пунктом 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
	12. Банк вправе отказать Исполнителям в выполнении Распоряжений на перевод на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
	13. Банк вправе расторгнуть с Исполнителем Договор банковского счета и Дополнительное соглашение на основании пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона
	от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
	14. Банк вправе запрашивать у Исполнителей иные документы и информацию, необходимые для исполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1. Режим Отдельного счета
	1. По Отдельному счету могут осуществляться следующие операции:
* зачисление безналичных денежных средств без ограничений;
* перевод денежных средств на Отдельные счета Исполнителей;
* перевод денежных средств на банковские счета, не являющиеся Отдельными счетами, если получатель денежных средств не относится к Исполнителям;
* перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме документально подтвержденных платежей, связанных с реализацией Сопровождаемого контракта, оплаченных с иных банковских счетов Клиента до даты первого поступления денежных средств на Отдельный счет Клиента;
* перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме, не превышающей сумму собственных денежных средств Клиента, зачисленных на Отдельный счет с иных банковских счетов Клиента;
* перевод денежных средств на банковские счета Клиента, не являющиеся Отдельными счетами, в сумме прибыли Клиента по договору (этапу договора), заключенному с Исполнителем, после приема таким Исполнителем работ (товаров, услуг) по договору (включая прием работ (товаров, услуг) по этапу договора) и при наличии письма Заказчика с утверждением суммы прибыли по договору (этапу договора);
* перевод денежных средств в соответствии с распоряжениями взыскателей средств (без ограничений) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, на счета, не являющиеся ОБС;
* перевод денежных средств на банковские счета Заказчика.
	1. Стороны соглашаются, что режим Отдельного счета допускает расходование денежных средств на уплату комиссионного вознаграждения Банку в соответствии с тарифами Банка, погашение кредитов, привлекаемых Клиентом согласно отношениям, связанным со строительством Объекта, включая оплату процентов по таким кредитам (без штрафов, пени и неустоек), расходов, связанных с выдачей банковских гарантий (без штрафов, пени и неустоек) и/или приобретением страхового полиса, если выдача банковской гарантии (страхового полиса) предусмотрена условиями договоров, заключаемых Клиентом согласно отношениям, связанным со строительством Объекта. Расходование денежных средств по переводам Клиента в бюджет, государственные внебюджетных фонды, переводам на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, арендных платежей и иных косвенных расходов допускается в сумме, относящейся к строительству Объекта. Приобретение основных средств за счет средств выделенных на реализацию Сопровождаемого контракта, если это прямо не предусмотрено Сопровождаемым контрактом, не допускается.
	2. Покупка иностранной валюты за счет денежных средств на Отдельному счету не допускается.
	3. Операции с использованием аккредитивной формы расчетов по Счету не осуществляются.
	4. Банк не уплачивает Исполнителям проценты на остаток денежных средств, находящийся на Отдельном счете, если иное не установлено тарифами Банка за расчетно-кассовое обслуживание Отдельного счета, а также не заключает с Исполнителями сделок размещения денежных средств, находящихся на Отдельном счете, в виде депозитов и поддержания неснижаемого остатка.
1. Порядок приема и контроля Обосновывающих документов
	1. Заявки на перевод представляются в Банк с использованием системы «Клиент-Банк». В целях исключения различного толкования под датой получения Банком Обосновывающих документов и Заявки на перевод понимается дата, в которую Банком получен полный комплект документов для проведения процедуры контроля соблюдения Клиентом целевого расходования денежных средств, который включает Обосновывающие документы и Заявку на перевод.
	2. Обосновывающие документы в виде сканированных образов оригиналов документов формируется и передается в Банк в электронном виде через систему «Клиент-Банк» или Личный кабинет на портале по адресу: goz.gazprombank.ru. Ответственность за соответствие копий (сканированных образов) документов оригиналам несет Клиент.
	3. Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты дополнения Договора настоящим Порядком использования Отдельного счета предоставляет Клиенту логин и пароль для доступа к Личному кабинету путем направления соответствующего уведомления по системе «Клиент-Банк» или передачи уведомления уполномоченному представителю Клиента под расписку.
	4. Банк проводит экспертизу предоставляемых Клиентом Обосновывающих документов, указанных в п.1.13 настоящего Порядка, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их получения от Клиента. Банк имеет право запросить у Клиента и Клиент обязан предоставить Банку пояснения по планируемым переводам, дополнительные справки и отчеты.
	5. Банк отказывает Клиенту в согласовании Заявок на перевод по Отдельному счету в случае отрицательных результатов процедуры контроля Банком соблюдения Клиентом условий целевого расходования денежных средств с Отдельного счета, предусмотренных настоящим Договором. Отрицательными результатами контроля соблюдения Исполнителем целевого расходования денежных средств являются:
		1. Непредставление и/или неполное представление Банку Обосновывающих документов и Заявки на перевод.
		2. Превышение суммы Заявки на перевод (размера платежа), в том числе с учетом ранее исполненных Банком Распоряжений на перевод Клиента, над суммой договора, по которому планируется проведение расчетов и/или суммой счета на оплату аванса или выполненных (поставленных) работ (товаров, услуг) и/или иных Обосновывающих документов (включая ведомости оплаты труда).
		3. Несоответствие оплачиваемых работ/услуг, приобретаемых материалов и оборудования (с учетом информации, указанной Клиентом в Обосновывающих документах) целям Сопровождаемого контракта, в том числе договорам (контрактам), актам и иной предоставленной Банку документации, содержащей информацию о приобретаемых материалах, оборудовании, услугах.
		4. Несоответствие Заявки на перевод режиму Отдельного счета.
	6. Банк информирует Клиента о согласовании/несогласовании соответствующих Заявок на перевод не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты их получения от Клиента (не считая дату получения) с обоснованием причины несогласования (при наличии несогласованных планируемых переводов), в том числе с указанием непредставленных для согласования документов, с использованием системы «Клиент-Банк».
	7. По результатам проверки Банк:
		1. при отсутствии замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим документам согласовывает (акцептует) и принимает Распоряжение на перевод Клиента для исполнения;
		2. при выявлении замечаний к Заявке на перевод и/или Обосновывающим документам не согласовывает/не акцептует Заявку на перевод, отказывает в приеме Распоряжения на перевод и возвращает (аннулирует) Распоряжение на перевод Клиенту с указанием причины отказа.
	8. Банк не контролирует и не несет ответственности за проверку достоверности, не рассматривает и не осуществляет проверки подлинности документов Клиента, обосновывающих перевод.

Банк Клиент

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*М.П. М.П.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Банк: |  | Подрядчик |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3 |
|  | к Договору об оказании услуги Расширенного банковского сопровождения контрактаот «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Код формы: [ОБС, \_\_, \_\_\_[[3]](#footnote-3)]  |

ФОРМА

*(на бланке организации)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В «Газпромбанк» (Акционерное общество)

ЗАЯВКА

на ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНого СОГЛАШЕНИя

К ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА в валюте РоссийскОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТМЕНЯющеГО порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, соответствующий требованиям, предъявляемым к ОТДЕЛЬНЫМ СЧЕТАМ

Просим оформить прилагаемое дополнительное соглашение к договору банковского счета в валюте Российской Федерации от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в связи с *завершение участия* в реализации работ в отношении контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по строительству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

предусматривающего требование о Расширенном банковском сопровождении

Контактное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 *(указываются должность, ФИО, телефон и адрес электронной почты)*

Контрагент – заказчик, с которым заключен договор/контракт/соглашение согласно отношениям по реализации указанного выше контракта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ИНН, Полное наименование)*

Приложение: на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(руководитель) (подпись) (инициалы, фамилия)* |
| М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |
| Банк: |  | Подрядчик: |  |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 4 |
| к Договору об оказании услуги Расширенного банковского сопровождения контрактаот «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Код формы: [ОБС, \_\_, \_\_\_]

ФОРМА

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ[[4]](#footnote-4) № \_\_\_\_\_\_

к Договору банковского счета

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

«Газпромбанк» (Акционерное общество), далее именуемый «Банк», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующе(го/й) на основании доверенности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, далее именуемый «Клиент», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующе(го/й) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заменить по тексту раздела 1 «Предмет договора» Договора банковского счета № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. (далее – Договор) слова «осуществление расчетного обслуживания» на слова «осуществление расчетно-кассового обслуживания».
2. Исключить из раздела 1 «Предмет договора» Договора текст в следующей редакции:

«Стороны пришли к соглашению, что Счет является Отдельным счетом (далее – Счет, Отдельный счет), носит целевой характер и предназначен для осуществления расчетов, согласно отношениям, связанным с реализацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключенного между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, предусматривающего требование о Расширенном банковском сопровождении, с соблюдением режима и ограничений, установленных настоящим Договором.

В целях исключения различного толкования положений настоящего Договора, Стороны соглашаются, что осуществление Банком действий, предусмотренных в приложении № 1, признается Сторонами как надлежащее исполнение Банком обязательств по настоящему Договору. Если какие-либо положения настоящего Договора полностью или частично противоречат условиям, указанным в приложении № 1, Стороны руководствуются положениями, указанными в приложении № 1».

1. Исключить из Договора приложение № 1.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с рабочего дня, следующего за датой его подписания обеими сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Клиента, второй – в Банке и является неотъемлемой частью Договора.

Банк Клиент

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*М.П. М.П.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Банк: |  | Подрядчик: |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

1. Здесь и далее Код формы заполняется при размещении документов на интерне сайте Банка с указанием следующих реквизитов: «ОБС», Код Заказчика, Код проекта. Код формы используется для идентификации формы документа в Офисах продаж Банка. [↑](#footnote-ref-1)
2. Форма Дополнительного соглашения к договору банковского счета устанавливающего порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам исполнителей соответствующий требованиям предъявляемым к отдельным счетам. [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее Код формы заполняется при размещении документов на интерне сайте Банка с указанием следующих реквизитов: «ОБС», Код Заказчика, Код проекта. Код формы используется для идентификации формы документа в Офисах продаж Банка. [↑](#footnote-ref-3)
4. Форма дополнительного соглашения к договору банковского счета отменяющего порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам исполнителей соответствующий требованиям предъявляемым к отдельным счетам. [↑](#footnote-ref-4)