КОНТРАКТ № 2003523

на выполнение работ по строительству пристройки жилого корпуса на 100 мест  ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Идентификационный код закупки: 222371900245037190100100560014120407

Код ОКС: 224620104001200002

| г. Плес, Ивановская область | «___» ____________ 2022 г. |
| --- | --- |

Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Плесский дом-интернат»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Лебедева Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Транком Строй» (ООО «Транком Строй»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Демченко Юрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, на основании  протокола подведения итогов определения поставщика № 0133200001722003523 от  28 ноября 2022 г. заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по строительству пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – работы) в объеме и содержании, определенных проектной документацией, иной технической документацией, предусмотренной Техническим заданием, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, которые являются обязательными неотъемлемыми частями Контракта.

Выполнение работ  осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

  - Заказчик обеспечивает оплату работ в установленных Контрактом порядке, форме и размере.

  - Подрядчик осуществляет взаимодействие с организацией, осуществляющей строительный контроль по объекту (далее – Исполнитель), связанное с производством работ на Объекте, в течение всего периода строительства, в том числе по вопросам соответствия объемов, качества применяемых материалов и проводимых работ, ведения журнала работ, специального журнала работ, при необходимости, в случае если это предусмотрено проектной документацией испытания конструкций, оформление актов приемки скрытых работ. Для осуществления указанного взаимодействия Подрядчик выполняет обязательные для исполнения указания Исполнителя и Заказчика, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Контрактом.

  - Результатом выполненной работы по Контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

  - Объем выполненных по Контракту работ определяется с учетом статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены Контракта, в соответствии со сметой (Приложение №4 к Контракту), в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение №2 к Контракту) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ.

  - В случае, если в рамках исполнения Контракта предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и органичения допуска указанных товаров, такой контракт должен содержать отдельный перечень таких товаров. В указанном случае Сторонами Контракта подписывается дополнительное соглашение к Контракту.

  - В случае если закупка проводится с привлечением субподрядных организаций из числа СМП или СОНО и Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией все положения Контракта о необходимости привлечения Подрядчиком, не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, включая привлечение к ответственности за не привлечение таких организаций -  не применяются.

  - В случае если для выполнения работ, предусмотренных проектной документацией в соответствии с требованиями действующего законодательства требуется наличие у Подрядчика/ субподрядчика действующей лицензии до начала выполнения соответствующих работ Подрядчику и (или) Субподрядчику(-кам) необходимо обеспечить наличие такой лицензии/ и (или) выписки/сведений о записи из реестра лицензий, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в случае, если лицензия выдана до 01.01.2021, при предоставлении  выписки из реестра лицензий на соответствующий вид деятельности, требуется требованиям Постановления Правительства РФ № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» от 29.12.2020 и (или) сведения о записи в реестре лицензий, подтверждающей наличие права на осуществление разрешенных видов деятельности (видов услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности. Копия указанной лицензии/выписи/сведений направляется заказчику не позднее 3 (рабочих) дней до начала выполнения соответствующих работ на объекте.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 287 875 738,25 (Двести восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 25 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, в том числе:

- по этапу 1  - 67 675 080 (Шестьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч восемьдесят) рублей 42 копейки,

- по этапу 2 – 65 701 561 (Шестьдесят пять миллионов семьсот одня тысяча пятьсот шестьдесят один) рубль 21 копейка,

- по этапу 3 – 56 120 083 (Пятьдесят шесть миллионов сто двадцать тысяч восемьдесят три) рубля 53 копейки,

- по этапу 4 – 29 913 580 (Двадцать девять миллионов девятьсот тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 50 копеек,

- по этапу 5 – 68 465 432 (Шестьдесят восемь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 59 копеек.

2.1.1. Финансирование работ по Контракту составляет: 287 875 738
(Двести восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 25 копеек, в том числе:

- в 2022 году – 13 535 016 (Тринадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч шестнадцать) рублей 08 копеек,

- в 2023 году – 274 340 722 (Двести семьдесят четыре миллиона триста сорок тысяч семьсот двадцать два) рубля 17 копеек.

  - Цена Контракта формируется с учетом налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС (при наличии), стоимости транспортных расходов (расходы на перевозку рабочих специалистов до места выполнения работ), расходов на аренду оборудования, используемого для выполнения работ (при необходимости), расходов на приобретение необходимых материалов, накладных расходов, страхования и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

  - Настоящий Контракт, предметом которого являются строительство объекта капитального строительства, содержит условие о поэтапной оплате выполненных Подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены Контракта. Оплата выполненных по Контракту работ осуществляется в пределах цены Контракта, в соответствии со сметой (Приложение №5 к Контракту), в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение №2 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту) и фактически выполненных подрядчиком работ.

  - Заказчик производит выплату аванса в размере:

1) 20 (двадцати) процентов от размера цены 1 этапа исполнения контрата в 2022 году, срок выплаты аванса в соответствии с Приложением №2 к Графику оплаты выполненных по контракту работ,

2) 20 (двадцати) процентов от размера цены 2 этапа исполнения контрата в 2023 году , срок выплаты аванса в соответствии с Приложением №2 к Графику оплаты выполненных по контракту работ,

3) 20 (двадцати) процентов от размера цены 3 этапа исполнения контрата в 2023 году, срок выплаты аванса в соответствии с Приложением №2 к Графику оплаты выполненных по контракту работ,

4) 20 (двадцати) процентов от размера цены 4 этапа исполнения контрата в 2023 году, срок выплаты аванса в соответствии с Приложением №2 к Графику оплаты выполненных по контракту работ,

5) 20 (двадцати) процентов от размера цены 5 этапа исполнения контрата в 2023 году, срок выплаты аванса в соответствии с Приложением №2 к Графику оплаты выполненных по контракту работ.

Аванс перечисляется на лицевой счет Подрядчика.

Сумма выплаченного аванса учитывается Подрядчиком и Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику, либо сумма выплаченного аванса, подлежащая вычету из сумм очередных платежей, определяется по согласованию Сторонами.

Срок оплаты заказчиком фактически выполненных Подрядчиком (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта: в связи с оформлением документа о приемке с использованием единой информационной системы (далее – ЕИС), срок оплаты составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке,  предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ. Оплата производится Заказчиком в форме безналичного расчета.

Документы для оплаты Заказчиком выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения контракта формируются с использованием функционала ЕИС в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, регламентом функционирования ЕИС.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

Подрядчик предоставляет Заказчику согласованные с организацией, осуществляющей строительный контроль по объекту первичные учетные документы:

- акты приемки выполненных работ, подтверждающие выполнение Подрядчиком объема работ за соответствующий этап, оформленные по форме № КС-2 и подписанные в соответствии с разделом 4 Контракта (далее по тексту - Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2));

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, в которых указывается стоимость выполненных Подрядчиком работ за соответствующий этап исполнения, подписанные в соответствии с разделом 4 Контракта (далее по тексту -  далее по тексту справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с обязательным приложением к ним актов на скрытые работы, подписанных Сторонами,

а также счета и (или) счета – фактуры, и при наличии иных документов, указанных в разделе 4 Контракта.

Окончательная приемка оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 4 Контракта.

  - В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

  - При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

  - Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (Субсидия ОБСУСО «Плесский дом-интернат» на финансовое обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (Строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов»).

2.8. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляются на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат производится по установленной процентной норме 2%. Резерв средств на непредвиденные затраты перечисляется Подрядчику при наличии подтверждающей документации в соответствии с предварительно согласованными с Заказчиком локальными сметами, после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Расчет за  временные здания и сооружения устанавливается в процентной норме, предусмотренной сводным сметным расчетом с учетом возврата материалов в размере 1,53%.

Расчет затрат на производство работ в зимнее время  устанавливается в процентной норме, предусмотренной сводным сметным в размере 1,65%.

2.8.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.9. В случае изменения объемов субсидии бюджету Ивановской области на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на текущий финансовый год и на плановый период, допускается изменение распределения объемов финансирования работ по годам по Контракту.

- Сроки и условия выполнения работ

  - Место выполнения работ: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул.Корнилова, д. 57.

  - Работы, выполняемые Подрядчиком Заказчику, должны соответствовать работам, указанным в приложении №1 к Контракту. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией «Строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов», получившей положительное заключение государственной экспертизы АГУ «Ивгосэкспертиза» № 37-1-1-2-065086-2021  от 08.11.2021г.

  - Срок выполнения работ:

этап 1: начало: со дня заключения контракта.

окончание: 31.01.2023г.

этап 2:

начало: 01.02.2023г.

окончание: 20.03.2023г.

этап 3:

начало: 21.03.2023г.

окончание: 30.04.2023г.

этап 4:

начало:  01.05.2023г.

окончание: 31.08.2023г.

этап 5:

начало: с 01.09.2023г.

окончание: 30.11.2023г.

Срок приемки: в соответствии с разделом 4 контракта,

Срок оплаты: в соответствии с разделом 2 контракта.

Сроки выполнения работ в полном объеме по Контракту определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту).

3.4. При исполнении контракта может измениться срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, разделом 10 Контракта, в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.

4. Порядок приемки выполненных работ

4.1. Приемка работ производится в следующем порядке:

4.1.1. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры:

1) Подрядчик в срок, установленный в контракте (после завершения работ, предусмотренных Контрактом, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней) в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ), выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением №1 Техническое задание к Контракту);

г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением №1 Техническое задание к Контракту);

д) информацию об объеме выполненной работы;

е) стоимость исполненных Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением №1 Техническое задание к Контракту), выполненной работы;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;

2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1) пункта 4.1.1 Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (первичные учетные документы – указаны в пункте 4.2 Контракта). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1) пункта 4.1.1 Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке;

3) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в ЕИС в соответствии с пунктом 1) пункта 4.1.1 Контракта автоматически с использованием ЕИС направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;

4) в связи с  созданием в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, пунктом 4.2 Контракта приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3) пункта 4.1.1 Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в ЕИС в соответствии с подпунктом «б» пункта 4) пункта 4.1.1 Контракта направляются автоматически с использованием ЕИС Подрядчику. Датой поступления Подрядчику, документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;

6) в случае получения в соответствии с пунктом 5) пункта 4.1.1 Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктом 4.1.1 Контракта;

7) датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.1.2.  Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

4.2. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется в порядке предусмотренном пунктом 4.1. Контракта с учетом особенностей предусмотренных настоящим разделом контракта на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ, условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.

При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.

При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы Контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.

Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном Контрактом порядке.

Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (Сiвр), определяется по формуле:

Сiвр = Ц iед хV iвр,

где:

Ц iед - цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете Контракта, руб.;

V iвр - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету Контракта.

Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле:

Не позднее 5 рабочих дней  после завершения соответствующего этапа  работ в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту), предусмотренным Контрактом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и лицо, осуществляющее строительный контроль от имени Заказчика, об их завершении (далее – уведомление о завершении работ), с приложением документов (к документу о приемке в соответствии с пунктом 4.1. Контракта), перечисленных в пункте 2.4. Контракта и необходимых для сдачи-приемки работ выполненных работ в объеме, предусмотренном графиком выполнения работ и условиями Контракта, в том числе:

Акт(-ы) о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), представляются Подрядчиком Заказчику, Исполнителю по договору строительного контроля одновременно с Журналом учета выполненных работ (форма № КС-6а) и комплектом исполнительной документации на завершенные в отчетном периоде работы. Указанные документы представляется Подрядчиком Заказчику на бумажном носителе.

Для приемки выполненных по отдельному этапу исполнения контракта работ Заказчиком создается приемочная комиссия, которая в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов, обязана совместно с Подрядчиком провести экспертизу соответствия выполненных работ требованиям Контракта, проверить выполнение обязательств по Контракту в установленные им сроки, составить акт проведения экспертизы выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объемам, качествам требований, изложенным в Контракте и Техническом задании.

При положительном заключении экспертизы, проведенной приемочной комиссией Заказчика, Акт(-ы) о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по форме № КС-2, справка(-и) о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 подписываются уполномоченными представителями Сторон, и направляются Подрядчику в 1 (одном) экземпляре.

При выявлении несоответствий и (или) недостатков в работах, препятствующих их приемке, составляется отрицательное заключение приемочной комиссии, содержащее перечень нарушений условий Контракта и критерии их существенности для Заказчика, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,  или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

На основании отрицательного заключения приемочной комиссии составляется мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. Контракта.

Под существенными нарушениями Контракта понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

а) несоблюдение Подрядчиком обязанности обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке выполненных работ;

б) выполненные работы не соответствуют проектной документации и/или Техническому заданию  и/или установленным стандартам.

В случае, если приемочной комиссией установлен(ы) факт(ы) ненадлежащего исполнения, и (или) неисполнения, и (или) просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в документах о приемке допускается соответствующая пометка, на основании которой впоследствии расчитывается размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию.

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Контрактом.

Исправление ошибок, допущенных при оформлении документов о приемке, осуществляется Подрядчиком.

В случае получения от Заказчика, Исполнителя запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику, Исполнителю запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

В случае получения от Заказчика, Исполнителя Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный в указанном акте, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные Подрядчиком Акт(ы) о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку(и) о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), предварительно согласованные с организацией, осуществляющей строительный контроль по объекту, в 2 (двух) экземплярах для принятия комиссией выполненных работ.

Приемка работ оформляется в порядке, установленном в пункте 4.1. Контракта с использованием функционала ЕИС.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.

В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств в разделе 6 Контракта итоговая приемка выполненных работ и оформление документа о такой приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

После завершения всех работ по контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (итоговая приемка выполненных работ) в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня со дня завершения работ.

Заказчик, получивший извещение Подрядчика, приступает к приемке результата выполненных работ.

БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» участвует в приемке выполненных работ по Объекту, подписывает  Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 не позднее сроков, установленных в контракте для приемки работ, и незамедлительно передает их Заказчику для подписания с приложением документов, подтверждающих соответствие объемов и качества фактически выполненных работ.

Результатом выполненной работы по Контракту является построенный и объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приемка Объекта осуществляется в соответствии с СП 68.13330.2017. «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов.  Основные положения».

По результатам итоговой приемки представителями Подрядчика и Заказчика подписывается Акт приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма № КС-11).

Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.3. Приемке законченного строительством объекта должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц.

Приемка объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются  Сторонами и иными  уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях.

4.4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов отдельных видов выполненных работ или Объекта в целом в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

4.6. Датой сдачи результата выполненных работ считается дата получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, при необходимости в случае получении разрешения на строительство объекта в органе государственного строительного надзора в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с даты получения документов, предусмотренных пунктом 4.6 Контракта.

В случае досрочного расторжения (прекращения) Контракта, риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, а также бремя их содержания несет Подрядчик до момента подписания акта приема-передачи строительной площадки Заказчиком и Подрядчиком.

4.8 В случае досрочного расторжения (прекращения) Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Контрактом, Подрядчик обязан:

- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) Контракта передать Заказчику всю документацию, полученную им в связи с исполнением Контракта;

- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения (прекращения) Контракта передать Заказчику исполнительную документацию на выполненный объем работ;

- передать Заказчику не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения (прекращения) Контракта по акту приема-передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

- 5. Обязанности Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

    - Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта капитального строительства: строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Объект) в сроки, предусмотренные Контрактом в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением №3 к Контракту и его неотъемлемой частью.

    - Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Исполнителю по договору строительного контроля сертификаты (декларации), заключения, свидетельства, и (или) иные документы на используемые материалы.

    - Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.

В течение одного дня, после заключения Контракта, представить смету на выполняемые работы на сумму не более цены Контракта, указанной в  пункте 2.1 Контракта. Смета утверждается Заказчиком. Не допускается изменение состава работ, технологии их проведения, применяемых материалов, указанных в смете, прилагаемой к извещению об осуществленнии закупки, если иное не установлено Контрактом.

    - Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект в установленный срок.

    - Со дня начала работ и до их завершения производить оформление всех текущих документов.

    - Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией. Обеспечить: производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами, а качество выполнения всех работ – в соответствии с действующими нормами ГОСТ, СНиП, ПУЭ и другими действующими нормами и правилами.

    - Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

    - Обеспечить в ходе работы выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, требований безопасности труда, рациональному использованию территории, охраны окружающей среды.

    - После производства работ привести прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние. Осуществлять вывозку отходов и мусора в специально отведенные места, предназначенные для размещения таких отходов. Не допускать складирование данных отходов.

    - Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

    - Подрядчик обязан не допускать привлечения для производства работ иностранных рабочих, в том числе субподрядными организациями без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

    - Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества, оказавшегося в его владении в связи с осуществлением обязательств по Контракту в течение всего срока выполнения работ.

    - Приостановить работы на Объекте при получении указания от Подрядчика по договору строительного контроля до получения указаний от Заказчика при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;

- нарушений технологии и ухудшения качества работ.

5.1.14. Не менее чем за три рабочих дня до начала приемки скрытых работ на Объекте Подрядчик должен письменно проинформировать Заказчика, Исполнителя по договору строительного контроля. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Подрядчиком и Исполнителем актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Исполнителем или он не был письменно проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

5.1.15. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, разделом 7 Контракта.

5.1.16. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.17. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

5.1.18. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия линейного объекта требованиям проектной документации и (или) информационной модели (при наличии), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности линейного объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).

5.1.19. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.1.20. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.

5.1.21. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.22. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.

5.1.23. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

5.1.24. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.

5.1.25. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – субподрядчики, соисполнители) в объеме 25 процентов от цены Контракта.

5.1.25.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.1.25.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.25.1 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.25.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.25.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.25.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.25.1. – 5.1.25.3. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.

5.1.26. Предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Указанная в пункте 5.1.26 Контракта информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.1.27. Выполнять другие обязанности, предусмотренные Контрактом и действующим законодательством РФ.

  - Обязанности Заказчика:

5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания контракта Сторонами:

- утвержденную и согласованную в установленном порядке проектную документацию по Объекту;

-  протокол расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта Приложением №5 к Контракту .

5.2.2. Немедленно сообщать в письменной форме Подрядчику об отступлениях от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, а также требовать своевременного устранения выявленных отступлений и недостатков.

5.2.3. Обеспечить проведение строительного контроля с привлечением Организации, осуществляющей строительный контроль, включающий следующие контрольные мероприятия:

– контроль соответствия выполняемых работ проектной документации;

– отслеживание своевременного и обоснованного внесения изменений в сметную документацию в случае отклонения от первоначально принятых решений;

– проверка соответствия применения конструкций, изделий, материалов сметным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов и других нормативных документов; проверка качества и наличия документов, удостоверяющих качество, используемых при выполнении работ по строительству конструкций, изделий, материалов и оборудования (технических паспортов сертификатов, лабораторных испытаний и др.);

– проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

– проверка полноты и соблюдения контроля качества, последовательности и состава технологических операций при строительству и их соответствия установленным нормативам;

– контроль ведения Журналом учета выполненных работ (форма № КС-6а);

– контроль соблюдения графика выполнения работ;

– освидетельствование и оценка, совместно с представителями Подрядчика, выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, с оформлением соответствующими актами, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

– проверка совместно с Подрядчиком соответствия результатов выполненных работ по строительству объекта требованиям проектной и сметной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

- проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику;

- согласование акта о приемке выполненных работ по Объекту (форма КС-2) до момента предоставления Заказчику;

– немедленное направление Подрядчику письменного предупреждения о выявлении нарушения условий Контракта, допущенного в ходе выполнения работ по строительству, с составлением акта выявленного нарушения;

– контроль своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ и конструктивных элементов сооружения или в процессе проведения иных мероприятий строительного контроля;

– извещение Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте и объемах работ по ликвидации аварий;

– участие в работе комиссии по приемке выполненных работ по строительству Объекта, подписание документа о приемке в соответствии с пунктом 4.1. Контракта, акта о приемке выполненных работ по строительству Объекта (форма КС-2);

– назначение уполномоченных сотрудников для представления Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком;

– проведение мониторинга Объекта не менее 1 (одного) раза в год в течение гарантийного срока с обязательным осуществлением осмотра Объекта строительства и оформлением акта о состоянии Объекта (с указанием даты осуществления осмотра).

- иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством РФ и (или) заключенным контрактом.

5.2.4. Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных Работах будут обнаружены недостатки (дефекты), Заказчик или по его поручению Исполнитель по Договору строительного контроля направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта об обнаружении недостатков, производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком (и Подрядчиком по Договору строительного контроля – при наличии) без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной Контрактом. На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта Заказчик (Исполнитель по Договору строительного контроля – при наличии) направляет Подрядчику соответствующее письменное предписание, в котором указывается срок, в течение которого выявленные Недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика об устранении выявленных недостатков (дефектов). Устранение недостатков оформляется Актом об устранении недостатков (дефектов).

5.2.5. Обеспечить создание приёмочной комиссии  и организовать приёмку Объекта после завершения строительства.

5.2.6. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.2.7. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы контракта (Приложение № 4 к Контракту)  и графика оплаты выполненных по контракту работ (Приложение №2 к Контракту)  с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №3 к Контракту) и фактически выполненных подрядчиком работ не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

5.2.8.	При наличии оснований, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

5.2.9. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Контрактом.

5.2.10. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5.2.11. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

5.2.12. Известить Подрядчика о передаче своих функций по осуществлению строительного контроля за выполнением работ БГУ «Агентство капитального строительства Ивановской области» (по тексту Контракта - организация, осуществляющяя строительный контроль).

5.3. Права Подрядчика:

5.3.1. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

5.3.2. Завершить работы в более короткий срок, чем прелусмотрено Контрактом, при согласовании с Заказчиком.

5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен Договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий Контракта;

5.4.2. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;

5.4.3. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту.

5.5. Контракт, а также контракты (договора) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым Подрядчиком (исполнителем) и соисполнителями (субподрядчиками) в рамках исполнения Контракта (далее - контракт (договор), подлежат казначейскому сопровождению.

5.5.1. Участники казначейского сопровождения (Подрядчик, соисполнители (субподрядчики):

1) открывают в Территориальном органе Федерального казначейства (далее – ТОФК) лицевые счета для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством (далее – лицевой счет);

2) представляют в ТОФК документы, установленные в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» (далее – Порядок санкционирования);

3) указывают в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор контракта, сформированный в порядке, утвержденным Приказом Минфина России от 02.12.2021 № 205н «Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств».

4) ведут раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Контракту, по каждому контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

5) формируют в установленных Правительством Российской Федерации случаях информацию о структуре цены Контракта, контракта (договора), в порядке и по форме, установленным Приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)»;

6) соблюдают запреты, установленные пунктом 5.5.2 Контракта.

5.5.2. Участникам казначейского сопровождения (Подрядчику, соисполнителям (субподрядчикам) запрещено перечисление средств с лицевого счета:

1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в Ивановской области;

3) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании Контракта, контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных Контрактом, контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также Контракта, контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями Контракта, контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры), за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

5.5.3. Контракт предусматривает соблюдение следующих условий:

а) о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, а также о приостановлении операций на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;

б) об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с представляемыми участниками казначейского сопровождения в ТОФК сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, и содержащими в том числе информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при предоставлении целевых средств;

в) о проведении операций с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, после осуществления ТОФК санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов, установленных указанным порядком, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-основания);

г) об осуществлении операций по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов при указании в распоряжениях о совершении казначейских платежей, контракте (договоре), а также в документах-основаниях идентификатора контракта;

д) о ведении в соответствии с порядком, установленным Приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)», учета доходов, затрат, произведенных в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств по каждому контракту (договору);

е) о возврате на лицевые счета целевых средств, размещенных на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, включая средства, полученные от их размещения, не позднее 25 декабря текущего финансового года в случае, если возможность такого размещения установлена:

в отношении средств, предоставляемых из федерального бюджета, - федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

в отношении средств, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации - законами Ивановской области, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в Ивановской области;

ж) о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, при оплате обязательств, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением контракта (договора), в соответствии с Порядком санкционирования.

5.5.4. При размещении средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты в случаях, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, средства, предусмотренные настоящим пунктом Контракта, подлежат возврату на лицевые счета для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения, включая средства, полученные от их размещения.

6. Гарантии качества и обеспечение гарантийных обязательств

6.1. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 3 (три) года со дня подписания акта о приемке законченного строительством Объекта. Гарантийный срок на материалы и оборудование – в соответствии с паспортами и (или) сертификатами (декларациями) качества (при их наличии) в соответствии с гарантией изготовителя, но не менее срока, установленного изготовителем.

6.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 6.1. Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.1. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

6.11. Обеспечение гарантийных обязательств:

6.11.1.	Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 14 466 117,50 рублей (5% начальной (максимальной) цены контракта).

6.11.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ , или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

6.11.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

6.11.4. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

6.11.5. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.11.6. Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту предоставляется Подрядчиком после завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом не позднее 3 (трех) рабочих дней, до подписания Заказчиком итоговых документов о приемке выполненных работ. Документы, подтверждающие предоставление указанного обеспечения направляются Заказчику вместе с итоговыми документами о приемке, предусмотренными разделом 4 Контракта.

6.11.7. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний (при наличии таковых) в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

- Ответственность Сторон

7.1. Ответственность Заказчика и Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, является обязательным условием и регулируется настоящим разделом Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 100 000 рублей 00 коп.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта при наличии), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.7. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Правил),  за исключением случая, предусмотренного пунктом 13  Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа составляет:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 100 000 рублей 00 коп.

7.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.11. За непредоставление информации, предусмотренной пунктом 5.1.26 Контракта, Заказчик взыскивает с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.12.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.15. Суммы неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

8. Обеспечение исполнения Контракта

- Размер обеспечения исполнения Контракта составляет: 14 466 117,50 рублей (5% начальной (максимальной) цены контракта). В случае предложения Подрядчиком цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

- Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

- Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ не более тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (с момента подписания сторонами итогового документа о приемке выполненных работ без претензий со стороны Заказчика).

8.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается независимой гарантия, выданная банком, или иной организацией, которая соответствует требованиям, установленным в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

8.5. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и ПП РФ №1005 установлена типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта (далее – типовая форма). Данная типовая форма обязательна для применения.

8.6. В ходе исполнения контракта Подрядчик, вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.6.1.  В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

8.6.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком  информации об исполнении Подрядчиком, обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.6.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта (при наличии) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

  - Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней со дня возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

  - Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

- Порядок урегулирования споров

- Все споры, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта разрешаются в соответствии с порядком, предусмотренным в пунктах 10.4-10.6 Контракта, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.

- Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной им Контрактом.

- Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

- В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте. Допускается дополнительно также направление претензионных писем Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 Контракта, иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

- Срок рассмотрения претензионного письма  (электронного уведомления) и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом (если иной срок не установлен в таком письме/электронном уведомлении).

- Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение суда и прилагают все усилия к тому, чтобы оно было юридически исполнимо.

- Срок действия Контракта, его изменение и порядок расторжения

- 11.1.	Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

- 11.2.	Настоящий контракт прекращает свое действие:

- 11.2.1.	исполнением сторонами своих обязательств по Контракту;

- 11.2.2.	в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта;

- 11.2.3.	по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- 11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы (услуги), качества выполняемой работы (оказываемой услуги) и иных условий Контракта;

2) если контракт, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.

3)  при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

4)  если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

5) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти Ивановской области, и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

11.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. Изменение условий Контракта оформляется в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу со дня их подписания Сторонами.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ).

11.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

- 11.10.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из неё (в соответствии с п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ).

- 11.11. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в случаях и порядке, предусмотренных частью 65.1. статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

- 12. Прочие условия

  - Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с доставкой нарочным или по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или ЕИС.. В случае направления уведомлений с доставкой нарочным, с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой соответственно получателя, почты.  В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

  - Контракт заключен в электронной форме. Стороны вправе оформить контракт в 2-х экземплярах на бумажном носителе, имеющих такую же  юридическую  силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.

  - Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Неотъемлемой частью Контракта являются:

- «Техническое задание» (Приложение №1 к Контракту);

- «График оплаты выполненных по контракту работ» (Приложение №2 к Контракту);

- «График выполнения строительно-монтажных работ» (Приложение №3 к Контракту);

- «Смета контракта» (Приложение №4 к Контракту);

- «Протокол расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта» (Приложение №5 к Контракту).

- 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| 13.1. Заказчик | 13.2. Подрядчик |
| --- | --- |

| Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Плесский дом-интернат» (ОБСУСО «Плесский дом-интернат») Место нахождения: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Корнилова, д. 57 Почтовый адрес: 155555, Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул. Корнилова, д. 57 тел:8 (49339)-4-35-14 Эл.почта: pleszakupki@mail.ru, ples41@mail.ru ИНН 3719002450 КПП 371901001 ОКТМО 24620104 ОКПО 03154360 ОКВЭД 87.9 ОГРН 1023701711197 Получатель: УФК по Ивановской области (ОБСУСО «Плесский дом-интернат», л/с 21336У94620) Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Иваново Казначейский счет: 03224643240000003300, БИК территориального органа ФК 012406500, Единый казначейский счет 40102810645370000025 | Общество с ограниченной ответственностью «Транком Строй» (ООО «Транком Строй») Место нахождения: 140184, Российская Федерация,Московская область, г.о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 7, стр.13, помещ. 19 Почтовый адрес: 140184, Российская Федерация,Московская область, г.о. Жуковский, г. Жуковский, ул. Мичурина, д. 7, стр.13, помещ. 19 Телефон/факс: +7 (499) 444-39-88 Электронная почта: info@trancomstroy.ru; ОГРН: 1085013002580 ИНН: 5013057885, КПП 504001001 Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА Расчетный счет: 40817810238122357913 Корр. счет: 30101810400000000225 БИК: 044525225 ОКПО: 86654705 |
| --- | --- |

| Заказчик: Директор ОБСУСО «Плесский дом-интернат» __________________ /А.А.Лебедев/ м. п. | Подрядчик: Генеральный директор ООО «Транком Строй» _______________ / Ю.С. Демченко / м. п. |
| --- | --- |

Приложение №1

к контракту № 2003523 от ________________

Техническое задание

Работы должны быть выполнены в установленные сроки в полном объеме согласно проектной документации.

Требования о наличии определенной техники, оборудования в проектной документации не установлены. В случае наличия указанной информации в проектной документации считать представленной ее для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Требования о наличии информации в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя в проектной документации не установлены. В случае наличия указанной информации в проектной документации считать ее представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта (Решение ФАС России от 28.01.2015 по делу №К-67-15).

Используемые в ходе выполнения работ материалы (товары) должны соответствовать  требованиям энергетической эффективности (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), которые определяет Минэкономразвития России (п. 2 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221). Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

| Заказчик: Директор ОБСУСО «Плесский дом-интернат» __________________ /А.А.Лебедев/ м. п. | Подрядчик: Генеральный директор ООО «Транком Строй» _______________ / Ю.С. Демченко / м. п. |
| --- | --- |

Приложение №2

к контракту № 2003523 от ________________

График оплаты

выполненных по контракту работ

Настоящий  График оплаты выполненных по контракту, предметом которого являются строительство объекта капитального строительства (далее - график оплаты выполненных работ), содержит информацию о сроках и размере оплаты выполненных строительно-монтажных работ.

Изменение графика оплаты выполненных работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

| порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | сроки выплаты аванса | размер аванса, подлежащего выплате подрядчику. | сумма к оплате, тыс. руб. | сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ | доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовительные и общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | В течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса. В случае если объема финансирования недостаточно для выплаты авансового платежа в полном размере в текущем финансовом году, выплата части такого авансового платежа в оставшемся размере осуществляется не позднее 01 февраля очередного финансового года без подтверждения выполнения работ в объеме ранее выплаченного авансового платежа. | 13535,01608 тыс. руб. (20 % от размера цены этапа исполнения контракта) | 67675,08042 | Не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного п.4.1 Контракта, частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. | 23,51% |
| 1.1 | Подготовительные работы |  |  | 1141,17625 |  | 0,40% |
| 1.2. | Устройство наружных сетей |  |  | 5812,4119 |  | 2,02% |
| 1.3 | Общестроительные работы |  |  | 60721,49227 |  | 21,09% |
| 1.3.1 | Земляные работы |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Устройство фундаментов |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Кирпичная кладка стен |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Монтаж плит перекрытия, покрытия, перемычек |  |  |  |  |  |
| 2 | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | В течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса | 13140,31224 тыс. руб. (20 % от размера цены этапа исполнения контракта) | 65701,56121 | Не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного п.4.1 Контракта, частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ | 22,82% |
| 2.1. | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Кирпичная кладка стен |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Монтаж плит перекрытия, покрытия, перемычек |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Устройство перегородок |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Монтаж лестниц |  |  |  |  |  |
| 3 | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | В течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса | 11224,01671 тыс. руб. (20 % от размера цены этапа исполнения контракта) | 56120,08353 | Не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного п.4.1 Контракта, частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ | 19,49 |
| 3.1. | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Кирпичная кладка стен |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Монтаж плит перекрытия, покрытия, перемычек |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Устройство перегородок |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Монтаж лестниц |  |  |  |  |  |
| 4. | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | В течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса | 5982,71610 тыс. руб. (20 % от размера цены этапа исполнения контракта) | 29913,58050 | Не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного п.4.1 Контракта, частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ | 10,40% |
| 4.1. | Общестроительные работы |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Устройство кровли |  |  | 2370,96560 |  | 0,82% |
| 4.1.2. | Монтаж окон, витражей, наружных дверей |  |  | 2804,83535 |  | 0,97% |
| 4.1.3. | Монтаж системы отопления, вентиляции |  |  | 12144,36305 |  | 4,23% |
| 4.1.4. | Монтаж ГВС, ХВС, канализации |  |  | 12593,4165 |  | 4,38% |
| 5. | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | В течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Подрядчиком счёта на перечисление аванса | 13693,08652 тыс. руб. (20 % от размера цены этапа исполнения контракта) | 68465,43259 | Не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного п.4.1 Контракта, частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ | 23,78% |
| 5.1.1. | Устройство фасадов |  |  | 2771,84115 |  | 0,96% |
| 5.1.2. | Электромонтажные работы внутренние |  |  | 20005,40035 |  | 6,95% |
| 5.1.3. | Пожарная сигнализация (слаботочные сети) |  |  | 9922,1002 |  | 3,45% |
| 5.1.4. | Монтаж лифтов |  |  | 6975,2883 |  | 2,42% |
| 5.1.5. | Внутренняя отделка (включая полы) |  |  | 2383,24390 |  | 0,83% |
| 5.1.6. | Пусконаладочные работы |  |  | 1137,4044 |  | 0,39% |
| 5.1.7. | Благоустройство территории |  |  | 20952,36175 |  | 7,28% |
| 5.1.8. | Установка дизельного оборудования |  |  | 4317,79254 |  | 1,50% |

1)  Цена контракта: 287 875 738 (Двести восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 25 копеек.

2) Срок итоговой оплаты: декабрь 2023 года (не более 10 (десяти) рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ).

3) Размер окончательной оплаты: 230 300 590 (Двести тридцать миллионов триста тысяч пятьсот девяносто) рублей 60 копеек.

| Заказчик: Директор ОБСУСО «Плесский дом-интернат» __________________ /А.А.Лебедев/ м. п. | Подрядчик: Генеральный директор ООО «Транком Строй» _______________ / Ю.С. Демченко / м. п. |
| --- | --- |

Приложение №3

к контракту № 2003523 от ________________

График выполнения строительно-монтажных работ

Заказчик: Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Плесский дом-интернат»

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Транком Строй» (ООО «Транком Строй»)

Составлен на основе Проектно-сметной документации.

Объект закупки: Строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест  ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ |  | Физический объем работ, в процентах (%) | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала выполнения работ | Дата окончания выполнения работ |  |  |
| 2022 – 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные и общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | С даты заключения контракта | 31.01.2023 | Комплекс (штука) | - |
| 1.1 | Подготовительные работы | С даты заключения контракта | 31.12.2022 | 2 | - |
| 1.2. | Устройство наружных сетей | С даты заключения контракта | 31.01.2023 | 8 | - |
| 1.3 | Общестроительные работы | С даты заключения контракта | 31.01.2023 | 90 | - |
| 1.3.1 | Земляные работы |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Устройство фундаментов |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Кирпичная кладка стен |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Монтаж плит перекрытия, покрытия, перемычек |  |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| 2. | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | 01.02.2023 | 20.03.2023 | Комплекс (штука) | - |
| 2.1 | Общестроительные работы: | 01.02.2023 | 20.03.2023 | 100 |  |
| 2.1.1 | Кирпичная кладка стен |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Монтаж плит перекрытия, покрытия, перемычек |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Устройство перегородок |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Монтаж лестниц |  |  |  |  |
| 3. | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | 21.03.2023 | 30.04.2023 | Комплекс (штука) | - |
| 3.1 | Общестроительные работы: | 21.03.2023 | 30.04.2023 | 100 |  |
| 3.1.1 | Кирпичная кладка стен |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Монтаж плит перекрытия, покрытия, перемычек |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Устройство перегородок |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Монтаж лестниц |  |  |  |  |
| 4. | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | 01.05.2023 | 31.08.2023 | Комплекс (штука) | - |
| 4.1. | Общестроительные работы: |  |  | 100 | - |
| 4.1.1. | Устройство кровли | 01.05.2023 | 30.06.2023 | 8 | - |
| 4.1.2. | Монтаж окон, витражей, наружных дверей | 01.07.2023 | 31.08.2023 | 9 | - |
| 4.1.3. | Монтаж системы отопления, вентиляции | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 41 | - |
| 4.1.4. | Монтаж ГВС, ХВС, канализации | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 42 | - |
| 5. | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства | 01.09.2023 | 30.11.2023 | Комплекс (штука) | - |
| 5.1.1. | Устройство фасадов | 01.09.2023 | 31.10.2023 | 4 | - |
| 5.1.2. | Электромонтажные работы внутренние | 01.09.2023 | 30.09.2023 | 28 | - |
| 5.1.3. | Пожарная сигнализация (слаботочные сети) | 01.09.2023 | 31.10.2023 | 15 | - |
| 5.1.4. | Монтаж лифтов | 01.09.2023 | 31.10.2023 | 10 | - |
| 5.1.5. | Внутренняя отделка (включая полы) | 01.09.2023 | 30.11.2023 | 5 | - |
| 5.1.6. | Пусконаладочные работы | 01.09.2023 | 30.11.2023 | 2 | - |
| 5.1.7. | Благоустройство территории | 01.09.2023 | 30.11.2023 | 30 | - |
| 5.1.8. | Установка дизельного оборудования | 01.09.2023 | 30.11.2023 | 6 | - |

1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка, в порядке, предусмотренном для подписания актов в соответствующем пункте Контракта - не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Контракта;

2)  Срок передачи Подрядчику следующей документации:  копии   разрешения  на строительство Объекта; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений (при  необходимости); копии технических условий и разрешений на  временное присоединение Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом  организации строительства - не позднее 10 рабочих дней со дня подписания Контракта;

3) Срок подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения - незамедлительно после выполнения соответствующих работ в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией;

4)  Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства – не позднее 30 ноября 2023 года.

| Заказчик: Директор ОБСУСО «Плесский дом-интернат» __________________ /А.А.Лебедев/ м. п. | Подрядчик: Генеральный директор ООО «Транком Строй» _______________ / Ю.С. Демченко / м. п. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к контракту № 2003523 от ________________

Смета контракта на

строительство пристройки жилого корпуса на 100 мест ОБСУСО «Плесский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

| № п/п <1> | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования |  |  | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена на единицу измерения, без НДС руб. | Стоимость всего, руб. <3> | Страна происхождения оборудования <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовительные и общестроительные работы, работы по основным объектам строительства (1 этап) |  |  | Комплекс (штука) | 1 | 56395900,35 | 56395900,35 | - |
| 2 | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства (2 этап) |  |  | Комплекс (штука) | 1 | 54751301,01 | 54751301,01 | - |
| 3 | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства (3 этап) |  |  | Комплекс (штука) | 1 | 46766736,27 | 46766736,27 | - |
| 4 | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства (4 этап) |  |  | Комплекс (штука) | 1 | 24927983,75 | 24927983,75 | - |
| 5 | Общестроительные работы, работы по основным объектам строительства (5 этап) |  |  | Комплекс (штука) | 1 | 57054527,16 | 57054527,16 | - |
|  | Итого: |  |  | - | - | 239896448,54 | 239896448,54 | - |
|  | Сумма НДС (ставка 20%) по позициям: №№1,2,3,4,5 |  |  | - | - | 47979289,71 | 47979289,71 | - |
|  | Всего с НДС: |  |  | - | - | 287875738,25 | 287875738,25 | - |
| Заказчик |  |  | Директор ОБСУСО «Плесский дом-интернат» __________________ /А.А.Лебедев/ |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  | Генеральный директор ООО «Транком Строй» _______________ / Ю.С. Демченко / |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к контракту № 2003523 от ________________

Протокол расчета коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта

Цена контракта по результатам электронного аукциона (Цена) составляет 287 875 738 (Двести восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 25 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта с НДС (НМЦК с НДС) составляет 289 322 350 (Двести восемьдесят девять миллионов триста двадцать две тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта (Цена/НМЦК с НДС): составляет 0,995.

| Заказчик: Директор ОБСУСО «Плесский дом-интернат» __________________ /А.А.Лебедев/ м. п. | Подрядчик: Генеральный директор ООО «Транком Строй» _______________ / Ю.С. Демченко / м. п. |
| --- | --- |

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/

В связи с приостановлением действия пп. 1 п. 2 ст. 242.23 БК РФ с 01.01.2022 до 01.01.2023 в части открытия в ТОФК лицевых счетов участника казначейского сопровождения поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам) при осуществлении расчетов в соответствии с частями 37 - 38 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», установлено, что:

1) в 2022 году при казначейском сопровождении средств, предоставляемых на основании контрактов (договоров), указанных пункте 1 части 3 статьи 5 Федерального закона от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон № 390-ФЗ), заключаемых в целях приобретения товаров в рамках исполнения Контракта, перечисление средств по таким контрактам (договорам) осуществляется порядке, утвержденном  Постановлением Правительства РФ от 01.07.2022 № 1182 «О порядке перечисления в 2022 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях»  (далее – Порядок № 1182) с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчику по таким контрактам (договорам) в ТОФК, на расчетные счета, открытые поставщикам товаров в кредитных организациях, при представлении заказчиком по таким контрактам (договорам) в ТОФК документов, подтверждающих поставку товаров.

2) положения пункта 1) о представлении заказчику по контрактам (договорам) документов, подтверждающих поставку товаров, не распространяются на контракты (договоры), заключаемые в целях приобретения строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на строительство Объекта. Перечисление средств по таким контрактам (договорам), в том числе авансовых платежей, осуществляется в Порядке № 1182 с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчику по таким контрактам (договорам) в ТОФК, на расчетные счета, открытые поставщикам по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях.

В связи с приостановлением действия пп. 1 п. 2 ст. 242.23 БК РФ с 01.01.2022 до 01.01.2023 в части запрета на перечисление средств с лицевых счетов участника казначейского сопровождения заказчикам по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг на расчетные счета, открытые поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях, в случаях, предусмотренных частями 37 - 38 статьи 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», установлено, что:

1) в 2022 году при казначейском сопровождении средств, предоставляемых на основании контрактов (договоров), указанных пункте 1 части 3 статьи 5 Закона № 390-ФЗ, заключаемых в целях приобретения товаров в рамках исполнения Контракта, перечисление средств по таким контрактам (договорам) осуществляется порядке, утвержденном  Постановлением Правительства РФ от 01.07.2022 № 1182 «О порядке перечисления в 2022 году средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на расчетные счета, открытые в кредитных организациях»  (далее – Порядок № 1182) с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчику по таким контрактам (договорам) в ТОФК, на расчетные счета, открытые поставщикам товаров в кредитных организациях, при представлении заказчиком по таким контрактам (договорам) в ТОФК документов, подтверждающих поставку товаров.

2) положения пункта 1) о представлении заказчику по контрактам (договорам) документов, подтверждающих поставку товаров, не распространяются на контракты (договоры), заключаемые в целях приобретения строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на строительство Объекта. Перечисление средств по таким контрактам (договорам), в том числе авансовых платежей, осуществляется в Порядке № 1182 с лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых заказчику по таким контрактам (договорам) в ТОФК, на расчетные счета, открытые поставщикам по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях.

Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»).

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063"

Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»).