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Бюджетное государственное учреждение «Агентство капитального строительства Ивановской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Плисова Вячеслава Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой», именуемое в  дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице генерального директора Шумарина Николая Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной    системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании  Протокола  подведения итогов определения поставщика (Подрядчика, исполнителя) № 0133200001726002018 от                                    «05» августа 2026г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 
1. Предмет Контракта    
1.1. Предмет Контракта: «Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1» (далее –  Объект) выполняются Подрядчиком в объеме, установленном проектно-сметной документацией.
1.2. Заказчик обеспечивает оплату работ в установленных Контрактом порядке, форме и размере.
1.3. Подрядчик осуществляет взаимодействие с Заказчиком по Объекту, связанное с производством работ на Объекте, в течение всего периода реконструкции, в том числе по вопросам соответствия объемов, качества применяемых материалов и проводимых работ. По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (общий журнал учета выполнения работ, специальные журналы, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и т.д.), в случае если это предусмотрено проектной документацией испытания конструкций, оформление актов приемки скрытых работ. Для осуществления указанного взаимодействия Подрядчик выполняет обязательные для исполнения указания Подрядчика и Заказчика, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Контрактом.[footnoteRef:1] [1:  пункт включается при необходимости] 

1.4. Подрядчик получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему и Проектную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.
1.5. Результатом выполненной работы по настоящему Контракту является реконструкция Объекта, с получением разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.
1.6. Объем выполненных по Контракту работ определяется с учетом статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом оплата выполненных по Контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту). Указанные графики не позднее пяти рабочих дней с момента заключения Контракта предоставляются Подрядчиком на утверждение и подписание Заказчику.  
1.7. В случае, если в рамках исполнения Контракта, предметом которого является выполнение работ по реконструкции Объекта, предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной    системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, такой Контракт должен содержать отдельный перечень таких товаров. 
1.8. В случае если закупка проводится с привлечением субподрядных организаций из числа СМП или СОНО и Подрядчик является субъектом малого предпринимательства или Социально ориентированной некоммерческой организацией все положения настоящего Контракта о необходимости привлечения Подрядчиком, не являющейся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, включая привлечение к ответственности за не привлечение таких организаций -  не применяются.[footnoteRef:2] [2:  Пункт включается при необходимости в случае если в извещении о проведении закупки установлено требование о привлечении субподрядных организаций из числа СМП или СОНО] 

1.9. В случае если для выполнения работ, предусмотренных проектной документацией в соответствии с требованиями действующего законодательства требуется наличие у Подрядчика/ субподрядчика действующей лицензии до начала выполнения соответствующих работ Подрядчику и (или) Субподрядчику(-кам) необходимо обеспечить наличие такой лицензии/ и (или) выписки/сведений о записи из реестра лицензий, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в случае, если лицензия выдана до 01.01.2021, при предоставлении  выписки из реестра лицензий на соответствующий вид деятельности, требуется требованиям Постановления Правительства РФ № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» от 29.12.2020 и (или) сведения о записи в реестре лицензий, подтверждающей наличие права на осуществление разрешенных видов деятельности (видов услуг), составляющих лицензируемый вид деятельности. Копия указанной лицензии/выписи/сведений направляется Заказчику не позднее 3 дней до начала выполнения соответствующих работ на объекте.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет 66 009 182 (Шестьдесят шесть миллионов девять тысяч сто восемьдесят два) рубля 15 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 5 %  процентов и составляет 3 143 294,39 рублей. А в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена Контракта налогом на добавленную стоимость не облагается. 
Затраты Подрядчика на непредвиденные расходы должны быть обоснованы путем детализации таких затрат, непредвиденные расходы не могут быть выплачены без расшифровки этих расходов в актах выполненных работ. 
2.2. Цена Контракта включает в себя расходы на стоимость выполнения работ, а также материалов, эксплуатации машин и механизмов, необходимых для выполнения работ, прибыль Подрядчика, транспортные расходы, расходы на погрузо-разгрузочные работы, расходы на энергоресурсы в период выполнения строительно-монтажных работ, расходы, связанные с соблюдением норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охраны Объекта, расходы на непредвиденные работы, в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектной документацией, налоги и иные обязательные платежи, уплаченные Подрядчиком в рамках исполнения Контракта, расходы на уборку и очистку (с вывозом строительного мусора) территории реконструкции, и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по Контракту.
            Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.3. Срок оплаты Заказчиком выполненной работы (ее промежуточных результатов) в течение не более чем 7 (семь) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о Контрактной    системе. Оплата производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
			Документы для оплаты Заказчиком выполненной работы (ее промежуточных результатов), формируются с использованием функционала ЕИС, в соответствии с Законом о Контрактной    системе, регламентом функционирования ЕИС.[footnoteRef:3] [3:  Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/ ] 

			Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Технического задания, проектно-сметной документации, строительных норм и правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
2.4. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
2.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии со статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе. 
2.6. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения. 
2.7. Настоящий Контракт заключается под обязательным условием об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.8. Сумма неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику указанной в п.2.1.
2.9. Настоящий Контракт, предметом которого является реконструкция Объекта, содержит условие о промежуточной оплате выполненных Подрядчиком работ исходя из объема таких работ и цены Контракта. Оплата выполненных по Контракту работ осуществляется в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
2.10. Информация о казначейском сопровождении Контракта: предусмотрено казначейское сопровождение в соответствии с ст. 242.23, 242.26 БК РФ, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения», Письмом Минфина России от 30.12.2021 № 09-02-06/108295 «О направлении информации об условиях, включаемых в государственные контракты, соглашения (договоры), средства по которым подлежат казначейскому сопровождению». Особенности казначейского сопровождения указаны в разделе 12 Контракта, указанный раздел применяется в соответствии с действующей на момент размещения редакцией Бюджетного кодекса Российской Федерации.
 
3. Сроки и условия исполнения Контракта
3.1. Место выполнения работ: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1.
3.2. Работы, выполняемые Подрядчиком должны соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к Контракту.
3.3. Срок исполнения Контракта: включает в себя срок выполнения работ, приемки и оплаты выполненных работ: 
дата начала исполнения: с даты заключения Контракта.
срок исполнения Контракта: 30.12.2026 г.
срок выполнения работ: с даты заключения Контракта до 03.12.2026 г. 
Срок приемки: в соответствии с разделом 4 Контракта,
Срок оплаты: в соответствии с разделом 2 Контракта.
3.4. Стороны могут согласовать между собой дополнительные требования к качеству выполняемых работ и его уточненные характеристики, не изменяя условия и характеристики, установленные Контрактом.   
4. Порядок приемки выполненных работ
4.1. При исполнении Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:
1) Подрядчик в срок, установленный в Контракте (после завершения работ, предусмотренных Контрактом, в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает[footnoteRef:4] в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать: [4:  Здесь и далее применимо к документам, указанным в п.13 и 14 Статьи 94 закона о Контрактной системе в соответствии с Федеральным законом  от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  С 1 января до 1 апреля 2022 года:  информация и документы, предусмотренные частями 13 и 14 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона), не размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее - официальный сайт).] 

а) включенные в Контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона о Контрактной      системе идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о Контрактной      системе, единицу измерения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ), выполненной работы;
б) наименование выполненной работы;
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением № 1 Техническое задание к настоящему Контракту);
г) информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением № 1 Техническое задание к настоящему Контракту);[footnoteRef:5] [5:  Включается при необходимости] 

д) информацию об объеме выполненной работы;
е) стоимость исполненных Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, при наличии, в соответствии с Приложением № 1 Техническое задание к настоящему Контракту), выполненной работы;
ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона о контрактной системе;
2) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью:
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3;
- Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.
3) к документу о приемке, предусмотренному пунктом 1 настоящей части, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 настоящей части информация, содержащаяся в документе о приемке;
4) документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется 
Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
5) в срок, установленный настоящим Контрактом - не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;
6) в случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;
7) документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4 или подпунктом «б» пункта 5 настоящей части направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику, документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик;
8) в случае получения в соответствии с пунктом 6 настоящей части мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью;
9) датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.2. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о Контрактной системе, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о Контрактной      системе. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, в том числе Законом о Контрактной      системе Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы выполненной работы.
4.4. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика, дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и его промежуточных результатов. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.5. По решению Заказчика для приемки выполненной работы, промежуточных результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
4.6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при наличии), а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
4.7. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком такого обеспечения в соответствии с Законом о Контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.
4.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих работ и устранено Подрядчиком.
4.9. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании документов, предусмотренных настоящим Контрактом с использованием функционала ЕИС, (далее – первичных учетных документов) подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы Контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ (при наличии), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
4.10. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к Контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой Контракта. При этом смета Контракта не изменяется.
4.11. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету Контракта, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов (акт выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3), который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.
4.12. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений.
4.13. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, является документ, предусмотренный п. 4.1. настоящего Контракта.
4.14. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (Сiвр), определяется по формуле (2):
Сiвр = Ц iед хV iвр, (2)
где:

Ц iед - цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете Контракта, руб.;
V iвр - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету Контракта.
4.15. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):
[image: ] (3)
4.16. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней  после завершения промежуточного результата работ в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), предусмотренным Контрактом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об их завершении (далее - уведомление о завершении работ), приемка производится в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. Контракта в объеме, предусмотренном графиком выполнения работ и условиями Контракта. Заказчику предоставляется также при необходимости Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) и комплект исполнительной документации. 
4.17. После завершения всех работ по Контракту Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.
4.18. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки Объекта и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.19. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.
При не устранении Подрядчиком недостатков в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе поручить выполнение работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения понесенных Заказчиком убытков.
4.20. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов отдельных видов выполненных работ или Объекта в целом в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода Объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
4.21. Датой сдачи результата выполненных работ считается дата получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.22. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с даты получения Заключения, предусмотренного п. 4.21. настоящего Контракта. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта, риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, а также бремя их содержания несет Подрядчик до момента подписания акта приема-передачи строительной площадки Заказчиком и Подрядчиком.
5. Обязанности Сторон
5.1. Обязательства Подрядчика:
5.1.1. Принять на себя обязательства по реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1.» в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом: в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является Приложением № 3 к Контракту и его неотъемлемой частью. 
5.1.2. Обеспечить поставку необходимых для реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.[footnoteRef:6] До начала выполнения работ Подрядчик должен представить Заказчику сертификаты, заключения, свидетельства, иные документы на используемые материалы.  [6:  Данное условие включается, если при исполнении Контракта предполагается поставка товаров (в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования), необходимых для строительства или реконструкции, а также если такая поставка осуществляется Подрядчиком.] 

5.1.3. В течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика акта приема-передачи строительной площадки, подписать указанный акт приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.1.4. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего журнала учета выполненных работ  и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему строительный надзор по Объекту. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в настоящем Контракте. Не допускать изменение состава работ, технологии их проведения, применяемых материалов, указанных в проектно-сметной документации, прилагаемой в извещении о проведении закупки, если иное не установлено настоящим Контрактом.
5.1.5. На дату подписания Контракта разработать и представить на подписание Заказчику График выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), График оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).
5.1.6. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект в установленный срок.
5.1.7. С момента начала работ и до их завершения производить оформление всех текущих документов.
5.1.8. Обеспечить выполнение работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией. Обеспечить: производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами, а качество выполнения всех работ - в соответствии с действующими нормами ГОСТ, СНиП, ПУЭ, СП и другими действующими нормами и правилами.
5.1.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при промежуточной приемке работ.
5.1.10. Обеспечить в ходе работы выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, требований безопасности труда, рациональному использованию территории, охраны окружающей среды. 
5.1.11. При выполнении работ приводить прилегающую территорию в надлежащее санитарное состояние. Осуществлять вывоз отходов и мусора в специально отведенные места, предназначенные для размещения таких отходов. Не допускать складирование данных отходов.
5.1.12. Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
5.1.13. Не допускать привлечения для производства работ иностранных рабочих, в том числе субподрядными организациями без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.
5.1.14. Нести ответственность за сохранность имущества, оказавшегося в его владении в связи с осуществлением обязательств по Контракту в течение всего срока выполнения работ.
5.1.15. Приостановить работы на Объекте при получении указания от Заказчика:
- непригодности или недоброкачественности строительных материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способах исполнения работ;
- нарушений технологии и ухудшения качества работ.
5.1.16. Не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ на Объекте Подрядчик должен письменно проинформировать Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или он не был письменно проинформирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет и своими силами вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.
5.1.17.[footnoteRef:7] Подрядчик, не являющейся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 25 % от цены Контракта.[footnoteRef:8] В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику: [7:  Пункты 5.1.16- 5.1.20 включаются в Контрактв случае если в п. 25 Информационной карты установлено требование, в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о Контрактной системе, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о Контрактной системе объема привлечения к исполнению Контрактов субПодрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО)]  [8:  объем привлечения устанавливается Заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены Контракта] 

5.1.17.1. декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
5.1.17.2. копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
5.1.18. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.1.17. настоящего раздела, в течение 5 (Пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
5.1.19. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
5.1.19.1. копии документов о приемке поставленного товара (сертификат соответствия, паспорт товара, гарантийный талон), выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
5.1.19.2. копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (Пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
5.1.20. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
5.1.21. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению договоров субподрядчиков, соисполнителей.:
5.1.21.1. за представление документов, указанных в пунктах 5.1.17 - 5.1.19.2 настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
5.1.21.2. за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
5.1.21. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику конкретные виды и объемы работ по реконструкции Объекта (при наличии, в соответствии с объектом закупки) которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту (Приложение 1 к Техническому заданию) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570[footnoteRef:9], определенные по предложению Подрядчика (исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять: не менее 25 процентов Контракта).  [9:  Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному Контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом"] 

5.1.22. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о Контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о Контрактной  системе, разделом 7 настоящего Контракта.[footnoteRef:10] [10:  Пункт включается если Заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о Контрактной системе установлено требование обеспечения исполнения Контракта,] 

5.1.23. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
5.1.24. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику. 
5.1.25. Устранять за свой счет в срок, установленный инженером строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного Объекта требованиям проектной документации и (или) информационной модели (при наличии), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче Заключения и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 
5.1.26. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения Заключения требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также схему, отображающую расположение построенного Объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка для получения разрешения на ввод Объекта.
5.1.27. Выполнить до направления уведомления о завершении реконструкции Объекта предусмотренные проектной документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документацией, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. 
5.1.28. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.1.29. Гарантировать выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
5.1.30. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной и рабочей документации.
5.1.31. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания строительства Объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления.
5.1.32. Размещать исполнительную и иную регламентированную законодательством документацию в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП).
5.1.33. Являться действующим членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (за исключением случаев, перечисленных в ч. 2.1 и 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ).
5.1.34.  Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.   Обязанности Заказчика:
5.2.1. Передать Подрядчику проектную документацию на выполнение работ по Объекту в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Контракта Сторонами, которая подписывается обеими Сторонами и с момента подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.2.2. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
5.2.3. В течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания акта приема-передачи строительной площадки осуществить одно из следующих действий:
- в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания акта приема-передачи строительной площадки, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку;
- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи строительной площадки (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания акта приема-передачи строительной площадки);
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания акта приема-передачи строительной площадки.
5.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
5.2.5. Немедленно сообщать в письменной форме Подрядчику об отступлениях от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных отступлений и недостатков. 
5.2.6. Обеспечить проведение строительного контроля.
5.2.7. Если в ходе осуществления строительного контроля в выполненных работах будут обнаружены недостатки (дефекты), Заказчик направляет Подрядчику письменный вызов на Объект для составления Акта об обнаружении недостатков (дефектов). В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта об обнаружении недостатков (дефектов), производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной настоящим Контрактом. На основании составленного в соответствии с настоящим пунктом Акта об обнаружении недостатков (дефектов), Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывается срок, в течение которого выявленные недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком. Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика об устранении выявленных недостатков (дефектов).
5.2.8. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации и документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.
5.2.9. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании Сметы Контракта (Приложение № 5) и графика оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 2)  с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3) и фактически выполненных Подрядчиком работ в срок, установленный п. 2.3. Контракта в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Контракта.[footnoteRef:11] [11:  Если Контрактсодержит график оплаты выполненных по Контракту работ.] 

5.2.10. При наличии оснований, направлять Подрядчику электронные уведомления, сформованные с использованием ЕИС, подписанные усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенные в ЕИС без размещения на официальном сайте  (об уплате штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту;
5.2.11. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.
5.2.12. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. 
5.2.13. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.2.14. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3. Права Подрядчика:
5.3.1. Самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;
5.3.2. Подрядчик имеет право с обязательным уведомлением Заказчика привлекать к выполнению работ субподрядчиков. В этом случае Подрядчик выступает в роли Подрядчика. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
5.3.4. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
5.3.5. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4. Права Заказчика:
5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.4.2. Давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные уведомления, требования в рамках выполнения условий настоящего Контракта.
5.4.3. Требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе.
5.4.4. Требовать возмещения вреда, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту.
5.4.5. Иные права, предусмотренные настоящим Контрактом, и действующим гражданским законодательством, и законодательством о контрактной системе, в том числе право на односторонний отказ от исполнения Контракта.

6. Гарантии качества и обеспечение гарантийных обязательств
6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все составляющие результаты работ. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке законченного реконструируемого Объекта, а гарантия качества на оборудование на срок, установленный изготовителем (заводом изготовителем), но не менее 12 (двенадцати) месяцев.
6.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
6.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика, а устранение недостатков (дефектов), выявленных при эксплуатации оборудования Объекта осуществляется изготовителем (заводом изготовителем) силами Подрядчика. 
6.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.1. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
6.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
6.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
6.8. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик
6.11. Обеспечение гарантийных обязательств:
6.11.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 % начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 660 091,82 рублей.
 6.11.2. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе[footnoteRef:12], или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  [12:  Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ] 

6.11.3. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной  системе, участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 закона о контрактной системе. 
6.11.4. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.[footnoteRef:13] В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. [13:  Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»).] 

6.11.5. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
6.11.6. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставляется Подрядчиком после завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом[footnoteRef:14] не позднее 3 (трех) рабочих дней, до подписания Заказчиком итоговых документов о приемке выполненных работ (срок указан в пункте 4.1.1.), документы, подтверждающие предоставление указанного обеспечения направляются Заказчику вместе с итоговыми документами о приемке, предусмотренными разделом 4 настоящего Контракта.   [14:  В случае расторжения Контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке перед итоговой приемкой выполненных работ, в течении 3 рабочих дней с момента завершения работ.] 

6.11.7. В случае, если Подрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств путем внесения денежных средств, то Заказчик обязан вернуть денежные средства Подрядчику за вычетом произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом удержаний (при наличии таковых) в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств.

7. Ответственность Сторон[footnoteRef:15] [15:  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063." В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.] 

7.1. Ответственность Заказчика и Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, является обязательным условием и регулируется настоящим разделом Контракта.
7.1.1. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен Контрактом для направления уведомлений.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта при наличии), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком, обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. Настоящий раздел Контракта устанавливает порядок определения в Контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (далее - штраф).   
7.8. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) (далее - Правил),[footnoteRef:16] за исключением случая, предусмотренного пунктом 13  Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)). [16:  Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"] 

[bookmark: Par1]7.9.[footnoteRef:17] За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 660 091,82 руб.,   и устанавливается в следующем порядке: [17:  Пункт 7.9. включается в Контрактв настоящей редакции за исключением проведения закупки в которой участниками являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, или в случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта).] 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
[bookmark: Par11]и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.  
7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер устанавливается в следующем порядке и составляет:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Во всех иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик привлекается к ответственности в порядке, предусмотренном пунктом 7.9. настоящего Контракта, а в случае просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) в порядке, предусмотренном п.7.4. настоящего Контракта.
[bookmark: Par26]7.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке и составляет:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.14. [footnoteRef:18] За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. [18:    пункт включается при необходимости, при условии установления видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному Контрактам, в порядке предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному Контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом"] 

[bookmark: Par25]7.15.[footnoteRef:19] В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков  за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом. [19:  пункт включается при необходимости, при условии привлечения к исполнению Контрактов субПодрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном ч. 5-7 статьи 30 Федерального закона "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"] 

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Размер обеспечения исполнения Контракта 5 %[footnoteRef:20] от начальной (максимальной) цены Контракта[footnoteRef:21], что составляет: 3 300 459,11 рублей. В случае предложения Подрядчиком цены Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. [20:  Если Контрактзаключается по результатам определения Подрядчиков в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о Контрактной системе и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона о Контрактной системе от цены Контракта, по которой в соответствии с Законом о Контрактной системе заключается Контракт]  [21:  Выбрать из предложенного в соответствии с п.8.1.1.] 

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на реквизиты Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о Контрактной      системе Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о Контрактной      системе.
8.3. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе  не более тридцати дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (с момента подписания сторонами итогового документа о приемке выполненных работ без претензий со стороны Заказчика).[footnoteRef:22] [22:  Пункт включается в Контрактв данной редакции кроме случая, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о Контрактной системе.] 

8.4. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается независимой гарантия, выданная банком, или иной организацией, которая соответствует требованиям, установленным в статье 45 Закона о контрактной системе, (при наличии) требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.
8.5. Независимая гарантия должна соответствовать дополнительным требованиям к независимой гарантии, установленным Правительством Российской Федерации.[footnoteRef:23] В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. [23:  Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра независимых гарантий», «Правилами формирования и ведения закрытого реестра независимых гарантий»).] 

8.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик, вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
8.6.1.  В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
8.6.2. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком, обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
8.6.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о Контрактной      системе уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта (при наличии) в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). 
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
10.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
10.3. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
10.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта разрешаются в соответствии с порядком, предусмотренным в пунктах 10.2-10.4 Контракта, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.
10.5. Расторжение Контракта не освобождает Стороны от ответственности, установленной им Контрактом.
10.6.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
10.7. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте. Допускается дополнительно также направление претензионных писем Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 Контракта, иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
10.8 Срок рассмотрения претензионного письма  (электронного уведомления) и направления ответа на него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом (если иной срок не установлен в таком письме/электронном уведомлении).
10.9. Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять решение суда и прилагают все усилия к тому, чтобы оно было юридически исполнимо.

11. Срок действия Контракта, его изменение и порядок расторжения
11.1.Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
11.1.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30.12.2026 г., а в части исполнения, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
11.1.3. Настоящий Контракт прекращает свое действие: исполнением сторонами свои обязательств по настоящему Контракту, в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта, по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных Законом о Контрактной      системе, в том числе в следующих случаях:
11.2.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы (услуги), качества выполняемой работы (оказываемой услуги) и иных условий Контракта;
11.2.2. если Контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), по независящим от сторон Контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине Подрядчика не исполнен в установленный в Контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения Контракта на срок, не превышающий срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта. В случае неисполнения Контракта в срок по вине Подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о Контрактной      системе, предоставления Подрядчиком в соответствии с Законом о Контрактной      системе обеспечения исполнения Контракта. [footnoteRef:24] [24:  Пункт в данной редакции включается в Контрактпредметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации] 

11.2.3.* При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по Контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;[footnoteRef:25] [25:  Пункт в данной редакции включается в Контрактпредметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия  памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по Контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона.] 

11.2.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом; [footnoteRef:26] [26:  Пункт включается при необходимости] 

11.2.5. Если при исполнении Контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Контракта в рамках срока исполнения Контракта, предусмотренного при его заключении.[footnoteRef:27] [27:  Пункт включается при необходимости] 

11.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Изменение условий Контракта оформляется в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
[bookmark: _Hlk213917729]11.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (ч.8 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О Контрактной      системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. В настоящий Контракт включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта в соответствии с положениями частей 8-23 статьи 95 Закона о Контрактной      системе.
11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.9. При принятии Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с положениями статьи 95 Закона о контрактной системе в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, Заказчик направляет требование Заказчика об уплате денежных сумм по данной гарантии,  при этом указанное требование может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта (в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной      системе), рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов, а в случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, денежные средства в размере обеспечения исполнения Контракта (в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе), Подрядчику не возвращаются, за исключением возвращения Заказчиком по заявлению Подрядчика в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.
11.10. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона о Контрактной      системе, Заказчик вправе заключить Контракт с участником закупки, с которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается Контракт при уклонении от заключения Контракта победителя определения поставщика (Подрядчика, исполнителя) и при условии согласия такого участника закупки заключить Контракт. Указанный Контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона о Контрактной      системе с учетом положений части 18 статьи 95 Закона о контрактной системе, и после предоставления в соответствии с Законом о контрактной системе участником закупки обеспечения исполнения Контракта, если требование обеспечения исполнения Контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки. При этом при расторжении Контракта (за исключением Контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона о контрактной системе) в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта заключение Контракта в соответствии с настоящей частью допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона о контрактной системе принято решение о включении информации о поставщике (Подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут Контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, исполнителей).
11.11.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт, если Подрядчик, чье членство в саморегулируемой организации обязательно, будет исключен из нее, или в случае прекращения действия лицензии Подрядчик на осуществление деятельности, в случае если для оказания услуг, являющихся предметом Контракта установлено требование о наличии соответствующей лицензии (в соответствии с п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной      системе). 
11.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.13. В случае принятия одной из сторон Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о Контрактной      системе в сфере закупок.
11.14. Если одной из сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта.
11.15. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о Контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
11.16. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий Контракта,  если при исполнении такого Контракта возникли независящие от сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в случаях и порядке, предусмотренных частью 65.1. статьи 112 Закона о контрактной системе.

12. Казначейское сопровождение Контракта
12.1. Подрядчик, обязуется: в течение 5 рабочих дней открыть лицевой счет в УФК по Ивановской области.
12.2. Представлять в УФК по Ивановской области соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее - Порядок санкционирования) исходя из предмета Контракта.
12.3. Указывать в заключаемых им Контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор Контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного Контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее - Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в Контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.
12.4. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому Контракту, утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. N 210н (далее - Порядок N 210н).
12.5. Представлять УФК по Ивановской области сведения  об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
12.6. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
12.6.1. в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;
12.6.2. на свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:
- оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
- оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если Подрядчик не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных Контрактами (далее - документы-основания);
- возмещения, произведенных поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
- оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;
12.6.3. в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях)
12.7.Подрядчик имеет  право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
12.8. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения казначейского мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.
12.9. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования;
12.10. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора государственного Контракта, сформированного в соответствии с Порядком N 205н.
13. Прочие условия
13.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме с доставкой нарочным или по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с доставкой нарочным, с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой соответственно получателя, почты.  В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 
Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.
13.2. Контракт заключен в электронной форме. Стороны вправе оформить Контракт в 2-х экземплярах на бумажном носителе, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме. 
13.3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменениях юридического адреса и банковских реквизитов.
13.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.5. Неотъемлемой частью Контракта являются:[footnoteRef:28]  [28:  Приложения к Контракту заполняются с учетом предложений Подрядчика не позднее 5 дней с момента подписания Контракта, если иной срок для конкретного Приложения не установлен в Контракте.] 

«Техническое задание с приложением», Приложение № 1 к Контракту,
«График оплаты выполненных по Контракту работ», Приложение № 2 к Контракту,
«График выполнения строительно-монтажных работ», Приложение № 3 к Контракту,
 «Смета Контракта»[footnoteRef:29] Приложение №4 к Контракту; [29:  проект] 

[bookmark: _Hlk213923166]«Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ» Приложение № 5 к Контракту;
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	
	

	Бюджетное государственное учреждение «Агентство капитального строительства Ивановской области» (БГУ «АКС Ивановской области»)
Место нахождения: 153000, Ивановская область, г. Иваново, Театральная ул., дом 16
Почтовый адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново, Театральная ул., дом 16
Адрес электронной почты: agentstvo.k37@yandex.ru
Номер телефона: +7 (4932) 41-50-14
ИНН 3702559349 КПП 370201001
ОГРН 1083702015209
Банковские реквизиты:
Департамент финансов Ивановской области (БГУ «АКС Ивановской области», 
л/с 802Ё5614000)
Казн. счет 03224643240000003200
БИК 012202102
Корр. счет 40102810745370000024
Операционно-кассовый центр № 1 Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород
Код по УБП Ё5614 
Код по сводному реестру 242Ё5614
Код дохода 00000000000000000130
Тел./факс: 8 (4932) 41-50-14
Эл. почта: agentstvo.k37@yandex.ru

	Общество с ограниченной ответственность «Интерстрой» (ООО «Интерстрой»)


Место нахождения и почтовый адрес: 153043, Ивановская область, г.о. Иваново, г. Иваново, ул.  Тельмана, д. 9, помещ. 96
ИНН: 3702253819 КПП: 370201001
ОГРН: 1213700000425
Адрес эл. почты: shumarin37@yandex.ru
Тел.: +7(920)6743773



Заказчик:                                                                  Подрядчик:
Директор БГУ АКС Ивановской области              Генеральный директор ООО «Интерстрой»

____________________/В.К. Плисов/   	         _____________________/Н.С. Шумарин/
	М.П.							М.П.
Приложение №1
к Контракту № 79Р/2026
 от «____» _______ 2026 г.


Техническое задание
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)
«Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1»[footnoteRef:30] [30:  В случае указания в составе извещения товарного знака, который строго соответствует написанию в реестре Роспатента и/или иного специального профильного иностранного и/или международного органа, считать его сопровождающимся знаком «®»] 


В случае противоречия настоящей части положениям проекта Контракта настоящего извещения, приоритет имеет «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».
В описание объекта закупки включена проектная документация на реконструкцию объекта капитального строительства (прилагается отдельными файлами).
Наименование объекта закупки/предмета контракта: Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1.
Местонахождение объекта: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1.
Заказчик: Бюджетное государственное учреждение «Агентство капитального строительства Ивановской области».
Сроки выполнения работ: с даты заключения Контракта до 03.12.2026 г.

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией[footnoteRef:31], размещенной отдельным файлом на сайте www.zakupki.gov.ru и Техническим заданием. [31:  Термины «проектно-сметная документация» и «проектная документация» для целей настоящего извещения считать тождественными] 

Требования о наличии определенной техники, оборудования, марок в проектной документации и техническом задании не установлены. В случае наличия указанной информации в проектной документации и техническом задании считать представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
Требования о наличии информации в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя в проектной документации и техническом задании не установлены. В случае наличия указанной информации в проектной документации и техническом задании считать ее представленной для обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 
Все указания на товарные знаки, встречающиеся в настоящем извещении в том числе в прикрепленных файлах (при наличии), считать сопровождающимися словами «или эквивалент».
Техническое задание не содержит требования к поставляемым при выполнении работ товарам.
Единицы измерения (объем работы, услуги по ОКЕИ): Штука
Количество: 1
Характеристики товара, работы, услуги согласно КТРУ: Сведения отсутствуют
Объем выполненных работ должен соответствовать проектной документации.[footnoteRef:32] [32:  Размещена в ЕИС отдельным файлом.] 

 
Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ и иным нормативным документам, действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	1. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	1. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	1. 
	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н

	Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (с изменениями на 29 апреля 2025 года)

	1. 
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479
	Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 3 февраля 2025 года)

	1. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 25 декабря 2023 года)



Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. №229 (с изменениями на 9 июня 2016 года)).

Требования к объемам выполняемых работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение к описанию объекта закупки), а также Проектной документацией. 
Подрядчик принял на себя обязательство установить все необходимые временные здания и сооружения (далее – ВЗиС).
Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию на возведение ВЗиС за 5 дней до начала приемки результата работ по контракту.
Проектной документацией строительства (раздел 7 «проект организации строительства») предусмотрен состав временных зданий и сооружений, необходимых для строительства объекта. Временные здания и сооружения, расположенные на стройплощадке, вводятся в эксплуатацию решением ответственного производителя работ по объекту с составлением акта и записью в журнале работ.

Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
– при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
– при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме, предусмотренном описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, СП, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных действующих нормативных актов.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (общий журнал учета выполнения работ, специальные журналы, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы и т.д.).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СП, СНиП, ГОСТ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).
Размещать исполнительную и иную регламентированную законодательством документацию в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП).
Результатом выполненной работы является реконструкция Объекта, с получением разрешения на ввод в эксплуатацию Объекта.

Условия выполнения работ
	Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. 
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.
Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.
Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При выполнении работ Подрядчик:
1. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал учета выполнения работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения ведется учет выполненных работ.
Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта организационно-распорядительные документы (приказы) в соответствии с п. 5.3 "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" о назначении персонально ответственных основных должностных лиц:
- специалиста   по   организации   строительства   в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации",
- представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (с указанием идентификационного номера в национальном реестре специалистов в области строительства),
- ответственного производителя работ,
- ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том   числе   ответственного   лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте, ответственного лица за пожарную безопасность, ответственного за производство работ грузоподъемными механизмами, ответственного за геодезические работы, ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.
2. Ведет при производстве всех видов работ журнал КС-6а, хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
3. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского надзора, не противоречащие условиям Контракта.

Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться до начала выполнения работ наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта (при наличии);
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.
Вид и качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании. 
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Применяемые материалы должны:
· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
· не выделять вредных веществ;
· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
· быть ремонтопригодными; 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Требования по возмещению расходов по оплате коммунальных услуг
	1. Заказчик осуществляет передачу объекта для выполнения работ Подрядчику в течение 5 календарных дней до начала работ, стороны подписывают акт передачи объекта (с указанием показателей счетчиков энерго-, водо-, теплоресурсов) для выполнения работ.
2. Подрядчик обязан предоставлять ежемесячно не позднее 25 числа, в конце отчетного периода показания счетчиков Заказчику, не реже 1 раза в месяц проводить сверку по акту сверки возмещения расходов за коммунальные услуги.
3. Подрядчик обязан оплачивать возмещение расходов за потребление коммунальных услуг в порядке и на условиях, определенных действующими законодательными и нормативными актами не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом.

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему
предоставления гарантий  качества
Гарантия качества результата работ, предусмотренного Контрактом, распространяется на все составляющие результаты работ. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке законченного реконструируемого Объекта, а гарантия качества на оборудование на срок, установленный изготовителем (заводом изготовителем), но не менее 12 (двенадцати) месяцев.
Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.



Приложение №1 
к техническому заданию[footnoteRef:33] [33:  Включается в контракт в составе Приложения№6 с учетом предложений Подрядчика] 


Возможные виды, объемы и сметная стоимость работ по строительству объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом". 
Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом "а" пункта 2 Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 (см. таблицу ниже), определенные по предложению подрядчика, включаются в контракт (Приложение №4) и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять: не менее 25 процентов цены контракта.

	Работы, предусмотренные в Обосновании НМЦ 
	Возможные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно

	Локальные сметы, размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) отдельными файлами.
	

	В соответствии с данной таблицей все работы, включенные в Обоснование начальной максимальной цены (прикреплено отдельным файлом) относятся к возможным видам и объемам работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.
Предложение Подрядчика виды и объем работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному/муниципальному контракту на ___________рубль, ___ копеек *
* указывается в контракте, по итогам завершения закупки и определения подрядчика



Заказчик:                                                                  Подрядчик:
Директор БГУ АКС Ивановской области              Генеральный директор ООО «Интерстрой»

____________________/В.К. Плисов/   	         _____________________/Н.С. Шумарин/
	М.П.							М.П.

















Приложение №2
к Контракту № 79Р/2026
 от «___» ____________ 2026 г.

График оплаты 
выполненных по контракту работ[footnoteRef:34] [34:  Проект Графика оплаты выполненных по контракту работ] 

(заполняется с учетом предложений Подрядчика)

Настоящий  График оплаты выполненных по контракту, предметом которого являются строительство объекта капитального строительства, работ (далее - график оплаты выполненных работ), содержит информацию о сроках и размере оплаты выполненных строительно-монтажных работ. 
Изменение графика оплаты выполненных работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Закона о контрактной системе.[footnoteRef:35] [35:   Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"] 

	Наименование объекта, применительно к которому составляется график «Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1»

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику, рублей
	Сумма к оплате, рублей***
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	1 этап
	Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1
	Не предусмотрен
	_____________
	_____________
	
	100%

	В том числе включает в себя выполнение следующих работ:

	1
	Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1
	
	
	


66 009 182,15
	
	100%

	Всего
	
	
	
	66 009 182,15
	
	итого 100%


примечания*
1. Колонка "наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ" заполняется в соответствии с пунктом 2.4 методики[footnoteRef:36]. Предусмотренные графиком оплаты выполненных работ наименования этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ должны в полном объеме соответствовать наименованиям этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, предусмотренным в графике выполнения работ. [36: 
 Приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 336/пр "Об утверждении Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2018 N 52499)


] 

1.1. в соответствии с п. 2.4. методики Колонка "наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ" должна содержать наименование этапов выполнения контракта, комплексов работ (часть выполняемого подрядчиком от общего объема работ по контракту, содержащего технологически связанные виды работ), видов работ, частей работ отдельного вида работ на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией. При этом необходимость указания в графике выполнения работ этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ определяется заказчиком, в том числе исходя из сложности объекта и условий контракта.
2. Колонка "сроки выплаты аванса" должна содержать сроки перечисления аванса в соответствии с условиями контракта и заполняется в случае, если авансовые платежи предусмотрены контрактом.
3. Колонка "размер аванса, подлежащего выплате подрядчику" должна содержать сведения о сумме аванса в процентном соотношении от цены контракта в соответствии с условиями контракта и заполняется в случае, если авансовые платежи предусмотрены контрактом.
4.  В колонке "сумма к оплате" указывается подлежащая выплате подрядчику сумма денежных средств, определяемая исходя из цены контракта с учетом доли в ней соответствующего этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, ранее выплаченного подрядчику аванса и суммы, подлежащей выплате после приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом работ, размер которой определяется заказчиком, но не может превышать десяти процентов суммы к оплате соответствующего этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ.
5. Колонка "сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ" заполняется заказчиком с учетом условий контракта и содержит указание на сроки оплаты выполненных работ по этапам выполнения контракта и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида работ в виде календарной даты или периода времени и события, со дня наступления которого начинается исчисление такого срока. В качестве единицы времени в графике могут быть приняты день, неделя, месяц.
6. Колонка "доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ" должна содержать отношение стоимости выполнения конкретного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в процентном отношении к цене контракта. Процентное отношение стоимости конкретного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ к цене контракта определяется исходя из доли сметной стоимости данного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в стоимости строительства объекта, предусмотренной проектной документацией.

** заполняется при направлении контракта.

*** В случае снижения цены контракта по итогам осуществления закупки производится пропорциональное снижение стоимости в столбце «Сумма к оплате, рублей»


Заказчик:                                                                  Подрядчик:
Директор БГУ АКС Ивановской области              Генеральный директор ООО «Интерстрой»

____________________/В.К. Плисов/   	         _____________________/Н.С. Шумарин/
	М.П.							М.П.
Приложение №3
к Контракту № 79Р/2026
 от «___» ____________ 2026 г.
График выполнения 
строительно-монтажных работ[footnoteRef:37] [37:  Проект Графика выполнения строительно-монтажных работ] 

(заполняется с учетом предложений Подрядчика)
Настоящий График выполнения строительно-монтажных работ (далее - график выполнения работ) должен содержать информацию о сроке начала строительства объекта капитального строительства (далее - объект) (начальный срок), сроке окончания строительства объекта (конечный срок), о сроках завершения отдельных этапов выполнения работ по строительству объекта (промежуточные сроки).
Изменение графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных контрактом, с учетом требований Закона о контрактной системе.[footnoteRef:38] [38:   Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"] 

	Наименование объекта, применительно к которому составляется график «Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1»

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	физический объем работ (%)
	сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии).

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1

	Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1
	С даты заключения контракта
	03.12.2026
	100%
	

	
	Итого с учетом непредвиденных затрат
	
	
	100%
	

	Даты, не позднее которых должны состояться следующие события:

	2.9.1. подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта;
	при наличии в соответствии с требованиями действующего законодательства в течении 15 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Заказчику информации об открытии лицевого счета  в УФК по Ивановской области.

	2.9.2. передача подрядчику копии разрешения на строительство, объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства;
	при наличии в соответствии с требованиями действующего законодательства в течении 15 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком Заказчику информации об открытии лицевого счета  в УФК по Ивановской области.

	2.9.3. передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации;
	при наличии в соответствии с требованиями действующего законодательства в течении 15 рабочих дней с момента направления соответствующего запроса  Подрядчиком Заказчику о необходимости передачи подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации;

	2.9.4. подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией;
	при наличии в соответствии с требованиями действующего законодательства в течении 15 рабочих дней с момента направления соответствующего запроса Подрядчиком Заказчику о необходимости подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией;

	2.9.5. подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, объекта.
	при наличии в соответствии с требованиями действующего законодательства в течении 15 рабочих дней с момента подписания итогового документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.



примечания*
1. Колонка "наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ" должна содержать наименование этапов выполнения контракта, комплексов работ (часть выполняемого подрядчиком от общего объема работ по контракту, содержащего технологически связанные виды работ), видов работ, частей работ отдельного вида работ на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией. При этом необходимость указания в графике выполнения работ этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ определяется заказчиком, в том числе исходя из сложности объекта и условий контракта.
2.Колонка "сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ" должна содержать указание на даты начала и окончания выполнения работ по этапам выполнения контракта и (или) комплексам работ и (или) видам работ и (или) частям работ отдельного вида работ, либо период выполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, исчисляемый со дня наступления определенного события. Срок выполнения работ должен устанавливаться исходя из соблюдения строгой технологической последовательности работ. В качестве единицы времени в графике могут быть приняты день, неделя, месяц.
3. Колонка "физический объем работ" должна содержать указание на определяемые заказчиком самостоятельно на основании предусмотренных утвержденной проектной документацией единицы измерения подлежащих выполнению этапов выполнения контракта и (или) комплексов работ и (или) видов работ и (или) частей работ отдельных видов работ и количество таких единиц.
4. Колонка "сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика" должна содержать сроки, не позднее которых заказчиком в соответствии с условиями контракта осуществляется передача подрядчику материалов, технологического оборудования, необходимых для выполнения определенного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ. Колонка заполняется заказчиком при необходимости.
5. Степень детализации и количество этапов выполнения контракта, комплексов работ, видов работ, частей работ отдельного вида работ по строительству объекта определяется заказчиком исходя из архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, в зависимости от условий контракта и специфических особенностей объекта закупки, а также приемки выполненных работ. Каждый этап выполнения контракта, комплекс работ, вид работ, часть работ отдельного вида работ должны быть обособлены в отдельные затраты в сметной документации (иметь определенную в сметной документации стоимость).
Заказчик:                                                                  Подрядчик:
Директор БГУ АКС Ивановской области              Генеральный директор ООО «Интерстрой»

____________________/В.К. Плисов/   	         _____________________/Н.С. Шумарин/
	М.П.							М.П.


Приложение №4
к Контракту № 79Р/2026
 от «___» ____________ 2026 г.

Смета контракта* 

	Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	 Цена, руб. без НДС 
	 Всего, (руб.) 

	
	
	
	
	
	 на единицу измерения 
	 Всего 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ССРСС
	Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1
	


шт.
	


1
	


54 105 887,00


	  


54 105 887,00
	


54 105 887,00

	 
	 
	 НДС – 22%
	
	
	
	
	11 903 295,15

	 
	 
	Всего к оплате, с учетом НДС по ставке 5%
	 
	 
	    
	    
	66 009 182,15

	
	
	в т.ч. НДС 5%
	 
	 
	 
	 
	3 143 294,39



Заказчик:                                                                  Подрядчик:
Директор БГУ АКС Ивановской области              Генеральный директор ООО «Интерстрой»

____________________/В.К. Плисов/   	         _____________________/Н.С. Шумарин/
	М.П.							М.П.
















Приложение №5
к Контракту № 79Р/2026
от «___» ____________ 2026 г


Ведомость объемов работ

	[bookmark: RANGE!A1:E7]Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1

	№ п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ССРСС
	Реконструкция здания государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Областной музей «Музеи города Юрьевца» по адресу: Ивановская область, г. Юрьевец, ул. Советская, д.1

	шт.
	1




Заказчик:                                                                  Подрядчик:
Директор БГУ АКС Ивановской области              Генеральный директор ООО «Интерстрой»

____________________/В.К. Плисов/   	         _____________________/Н.С. Шумарин/
	М.П.							М.П.


7


image2.png




